项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 办公设备购置类项目-计算机设备购置更新 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京教育教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育考试院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 55.527700 | 55.527700 |  | 55.127700 |  | 10 |  | 100% |  | 10.00 |
|  |  | 其中当年财政 拨款 |  | 55.527700 | 55.527700 |  | 55.127700 |  | — |  | 100% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成计算机设备购置更新，更好的满足招考工作、命题业务工作需求，提高工作效率。 |  |  |  |  |  | 达到预期目标。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出 指标 | 数量指标 | 采购数量 |  |  | 335台/套 | 57台 | 20 |  | 20.00 |  | 按预算采购 |  |
|  |  | 质量指标 | 设备验收合格率 |  |  | ≥100% | 100% | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 成本 指标 | 经济成本指标 | 设备采购成本 |  |  | ≤55.817700万元 | 55.127700万元 | 10 |  | 10.00 |  | 按招标价执行 |  |
|  | 效益 指标 | 经济效益指标 | 采购资金节约率 |  |  | ≥5% | 1% | 10 |  | 9.00 |  | 按招标价执行 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 设备利用率 |  |  | ≥100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 国产化率 |  |  | ≥55% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 预计使用年限 |  |  | ≥6年 | 6年 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象 满意度标 | 使用人员满意 |  |  | ≥90% | 90% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.00 |  |  |  |