项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 培训类项目-北京高校就业创业工作人员专业化培训 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | | 北京高校大学生 就业创业指导中心 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 49.158000 | 34.078000 | 34.078000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 49.158000 | 34.078000 | 34.078000 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 开展就业创业工作人员及困难群体学生培训，提升队伍专业化水平。 | | | | | 已按期完成师资培训和学生培训等全部工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 | | ＝5天 | 8天 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 培训学生人数 | | ≥900人次 | 920人次 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 培训师资人数 | | ≥690人次 | 800人次 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 培训覆盖率 | | ≥70% | 80% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成进度 | | 优 | 优 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | ≤49.158万元 | 34.078万元 | 10 | | 9.80 | | 提高制定计划的前瞻性。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 培训人员合格率 | | ≥95% | 100% | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 可持续影响 指标 | 培训对业务发展的正面影响 | | 优 | 优 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训人员满意度 | | ≥90% | 95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | | 99.80 | |  | |