项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市汉字书写大赛 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 29.400200 |  | 29.092200 | 27.862200 |  | 10 |  | 95.77% |  | 9.58 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 29.400200 |  | 29.092200 | 27.862200 |  | — |  | 95.77% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 活动内容：区、校预赛，4月至6月；市级评审，7月至12月；教育部赛事决赛评选，8月至9月；活动表彰、优秀作品展、画册制作，11-12月。活动彰显中华书写文化魅力，引导师生热爱祖国文字和书法艺术，促进普及汉字文化和书法知识，传承中华优秀传统文化，提升广大师生规范书写意识和书写水平,进一步推进语言文字规范化工作。 |  |  |  |  |  | 活动组织专家培训讲座，开展区、校预赛。组委会聘请专家参与市级评审，对作品进行了初评和复评。组委会将评选出的优秀作品整理后上报全国总决赛，北京市共有336幅作品获奖，对作品进行了表彰活动，并将优秀作品进行展览制作画册。本次活动在校园中形成热爱艺术、创造美好的文化氛围，在同伴间分享艺术学习心得，激发艺术创作热情。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 报送数量 |  | ≥4000幅 |  | 6688幅 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面向全市各高校 |  | ≥35所 |  | 70所高校 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 面向全市各区 |  | ≥16个 |  | 18个区 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 获奖率 |  | ≥50% |  | 54% | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 开始时间 |  | 3月 |  | 3月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 结束时间 |  | 12月 |  | 12月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 在校园中形成热爱艺术、创造美好的文化氛围，在同伴间分享艺术学习心得，激发艺术创作热情。 |  | 在校园中形成热爱艺术、创造美好的文化氛围，在同伴间分享艺术学习心得，激发艺术创作热情。 |  | 良好 | 10 |  | 9.00 |  | 活动设计应再多元化，考虑不同需求，让更多人参与到活动中来。 |  |
|  |  |  | 社会公众的参与度进一步提升 |  | 社会公众的参与度进一步提升 |  | 良好 | 10 |  | 9.00 |  | 加强前期调研，进一步完善活动方案，广泛发动、注重宣传，增加活动的普及度与参与度。 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参与人员满意度 |  | ≥90% |  | 90% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.58 |  |  |  |