项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国家级创新创业实践教育基地（北京信息科技大学）项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京信息科技大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 34.600000 | | 34.600000 | 34.600000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 34.600000 | | 34.600000 | 34.600000 | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.服务面向国家战略，首都四个中心，整合未来科学城、沙河高校联盟、中软国际等企业资源，服务华北五省高校和沙河高校联盟。  2.建设高水平平台，开展信息特色系列创新创业活动。打造众创空间，实现创新创业教育的转型升级。  3.开展“创业先锋人才培养计划”，形成信息科大创新创业品牌。 | | | | | | 2024年开设课程1门，孵化双创项目277个（均参加国创赛），举办活动47个，开展创业服务1次，培养学生人次5480人，新增20家校外合作基地，服务高校113所，学生满意度100%，基地持续正常运营，100%执行项目预算。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 课程建设 | | ≥5个 | | 1个 | 3 | | 2.70 | | 后续完善 | |
| 双创项目 | | ≥525个 | | 277个 | 3 | | 2.70 | | 后续完善 | |
| 双创活动 | | ≥100个 | | 47个 | 3 | | 2.70 | | 后续完善 | |
| 创业服务 | | ≥5次 | | 1次 | 3 | | 2.70 | | 后续完善 | |
| 人才培养 | | ≥2500人次 | | 5480人次 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 创新创业实践基地 | | 5年 | | 1年 | 10 | | 9.0 | | 后续完善 | |
| 质量指标 | 资源整合 | | ≥15家 | | 20家 | 15 | | 15.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 双创基地投入 | | 34.60万 | | 34.60万 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 服务其他高校数量 | | 10所 | | 113所 | 30 | | 30.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | ≥95% | | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.80 | |  | |