项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市教委立项项目-本市教育系统支援合作干部能力提升 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京市教委本级事业财务 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.339560 | 105.339560 | | 105.339560 | | 10.00 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 105.339560 | 105.339560 | | 105.339560 | | — | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 2024年拟采取专家授课、案例教学、实地考察、研讨交流、宣传报道、课题研究、论坛交流等方式，提升我市260余名教育援疆、援藏、援青、援蒙支教教师团队开展民族团结进步教育和组团式帮扶工作的能力。 | | | | | | 先后实施“组团式教育援藏十周年宣传报道”“组团式教育援助课题研究”“组团式教育援助校长论坛”“援疆援蒙支教教师课程思政能力提升项目”，成效覆盖藏疆青蒙地区，促进能力提升。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级  指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出  指标 | 数量指标 | 分层分类分批组织全市260余名教育支援合作干部教师进行能力提升活动 | | | 260 | 260 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 掌握精准工作方法的情况；交流好经验、好做法，培训、座谈交流、现场会等环节质量情况。 | | | 良好 | 良好 | 20 | | 18.00 | | 需继续加大精细化管理的力度，做好项目实施前准备工作。 | |
| 时效指标 | 2024年10月底前实施完毕 | | | ≤10月 | 10月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本  指标 | 经济成本指标 | 在预算范围内完成 | | | ≤105.339560万元 | 105.339560 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益  指标 | 经济效益  指标 | 进一步提升项目资金的使用效益,成效较往年有较大提升 | | | 良好 | 效果明显 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 提升教育支援合作干部工作能力，及时解决工作中问题，助力教育支援合作工作高质量发展的情况。 | | | 良好 | 效果明显 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 满意度达80%以上 | | | ≥80% | 85% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.00 | |  | |