项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-劳动教育推广项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 | 北京市少年宫 |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 2 |  | 年度资金总额 |  | 0 | 38.962260 | 38.962260 | 10 | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 0 | 38.962260 | 38.962260 | — | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 | 0 | 0 | — | 0 | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |
|  | 一是用于开展“学生劳动节”劳动教育系列活动：新春佳节爱传承 我为长辈献菜肴、北京中轴线非遗元素手工表达创作展示活动、中小学生STEAMS活动项目、纸艺服装展示活动、Z立方挑战，计划2024年11月完成活动实施，参与学生达3000人以上；二是面向全市劳动教育教师开展劳动教育优秀活动方案征集和评选，计划2024年12月结集成册；三是面向全市劳动教育教师征集和评选劳动教育实践任务设计案例，计划2024年12月结集成册；四是用于劳动教育专题考察调研，计划2024年11月份前完成；五是面向全市劳动教育骨干教师，开展劳动教育课程领导力提升培训，计划2024年11月前完成。 |  |  |  |  | “学生劳动节”劳动教育系列活动5项在2024年11月完成活动实施；《劳动教育优秀案例集》和《劳动教育实践任务设计案例》于2025年4月完成；劳动教育专题考察调研、劳动教育课程领导力提升培训于2024年11月底前完成。 |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 案例征集 |  | ≥2次 | 2次 | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 培训 |  | ≥3期 | 6次 | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 调研活动 |  | ≥2次 | 2次 | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  |  | 学生活动 |  | ≥5项 | 5项 | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  | 质量指标 | 培训对象积极参与调研活动，在劳动课程设置，融合策略方法，教学 活动组织，社会资源整合等方面有收获。 |  | 培训对象积极参与调研活动，在劳动课程设置，融合策略方法，教学 活动组织，社会资源整合等方面有收获。 | 优秀 | 10 | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 培训对象在劳动教育育人能力方面有提升，了解最新劳动教育前沿理念和科学实践方法。 |  | 培训对象在劳动教育育人能力方面有提升，了解最新劳动教育前沿理念和科学实践方法。 | 优秀 | 10 | 10.00 | 无 |
|  |  |  | 学生活动范围广、质量好、内容丰富，形式多样。 |  | 学生活动范围广、质量好、内容丰富，形式多样。 | 优秀 | 5 | 5.00 | 无 |
|  |  | 时效指标 | 制定分项目实施方案 |  | ≤3月 | 3月 | 3 | 3.00 | 无 |
|  |  |  | 完成各个分项目实施 |  | ≤12月 | 2025年4月 | 7 | 5.00 | 受出版书籍时间周期所限，部分出版费用延迟到2025年4月支出。 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 参与学生能独立完成烹饪劳动、纸艺创作、手工表达、z立方设计、steams体验等项目，教师能独立完成新理念指导下的方案设计、课程设置、资源整合规划。 |  | 参与学生能独立完成烹饪劳动、纸艺创作、手工表达、z立方设计、steams体验等项目，教师能独立完成新理念指导下的方案设计、课程设置、资源整合规划。 | 基本 优秀 | 25 | 23.00 | 低年龄段学生有些不能独立完成烹饪劳动，需要在家长的帮助下才能完成。今后指标值的设定要进一步细化。 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 服务师生满意度 |  | ≥90% | 96% | 10 | 10.00 | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 | 96.00 |  |