| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属高校分类发展项目—北京工业职业技术学院技术技能创新服务中心科研能力建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 351.000000 |  | 351.000000 | 347.455505 |  | 10 |  | 98.99% |  | 9.90 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 351.000000 |  | 351.000000 | 347.455505 |  | — |  | 98.99% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 申报纵向课题，发表学术论文；申报软著、专利，申报校外科技奖项，成果转化，服务企业等。 |  |  |  |  |  | 完成了申报纵向课题，发表学术论文，申报软著、专利，申报校外科技奖项，成果转化，服务企业等任务。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 发表高水平论文 |  | =17项 |  | =19项 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 申报课题 |  | =4项 |  | =6项 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 申报软件著作权、专利数量 |  | =9项 |  | =15项 | 10 |  | 8.00 |  | 做好实际需求调研，减小绩效目标偏差 |  |
|  |  | 数量指标 | 申报科技奖项 |  | =1项 |  | =1项 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制成本 |  | ≤351万元 |  | =347.455505万元 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 横向课题或技术服务（项） |  | =5项 |  | =15项 | 5 |  | 4.00 |  | 做好实际需求调研，减小绩效目标偏差 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 科技成果转化产品取得经济效益 |  | =600万元 |  | =687万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 申报省部级课题 |  | =1项 |  | =1项 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 经济效益指标 | 科技成果获得应用并取得成果应用证明 |  | =2项 |  | 2项 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 科技成果转化产品服务企业 |  | =600万元 |  | =687万元 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 取得行业许可安标证书 |  | =3项 |  | 3项 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益指标 | 利用科技成果开发教学案例 |  | =7项 |  | =20项 | 5 |  | 3.00 |  | 做好实际需求调研，减小绩效目标偏差 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 95 |  | ≥95% |  | ≥95% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.9 |  |  |  |