项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—基础教育教研数字化转型实践研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 675.153300 | 675.153300 | | 211.920694 | | 10 | | 31.39% | | 3.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 675.153300 | 675.153300 | | 211.920694 | | 10 | | 31.39% | | 3.00 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目在已有研究和实践基础上，梳理教研数字化基本问题梳理，形成北京特色的数字教研的基本模式和方法。构建“四个一”教研数字化转型框架，即建设一个教研数字大脑，一个教学研究平台（实验室）、一个数字虚拟平台、一个教研实践平台（区域和学校实践基地），通过基础研究引领，品牌项目推动，以人工智能、大数据等智能技术促进教研数字化转型，将教学研究与科学研究相结合，科研为教研服务，不断强化研究、创造场景、优化服务、建立基地、开展实践，推动基础教育教研市区校三级网络数智协同发展，促进教研高品质发展，提升全市教师专业化水平，为首都基础教育高质量发展提供基础性、支撑性作用。四是应用研究类，建立至少10所实践基地。 | | | | | | 项目执行年度为2024年和2025年，按照计划2024年完成构建“四个一”教研数字化转型框架，即建设一个教研数字大脑，一个教学研究平台（实验室）、一个数字虚拟平台、一个教研实践平台（区域和学校实践基地），建立46个实践基地，征集250个数字化赋能案例，试点了物理学科大模型训练，形成必修一学情分析训练数据集。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新技术与教育教学融合创新实验室 | | | ＝1个 | 1个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 面向教师教研的数字虚拟平台 | | | ＝1个 | 1个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 教研大数据分析报告 | | | ＝1个 | 1个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 教研大模型 | | | ＝1个 | 1个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 数字化实践基地 | | | ＝10个 | 46个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 征集的数字化案例 | | | ＝250个 | 250个 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 新技术与教育教学融合创新实验室 | | | 满足申报书上描述的功能要求 | 已完成 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 面向教师教研的数字虚拟平台 | | | 满足申报书上描述的功能要求 | 已完成 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 征集的数字化案例 | | | 符合市级评审标准要求 | 已完成 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 按照项目计划表 | | | 2024年底前完成 | 已完成 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目控制预算数 | | | ≤675.153300万元 | 211.920694万元 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 一个教研数字大脑 | | | 构建“四个一”教研数字化转型框架，促进教研高品质发展 | 按照计划完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 一个教学研究平台（实验室） | | | 构建“四个一”教研数字化转型框架，促进教研高品质发展 | 按照计划完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 一个数字虚拟平台 | | | 构建“四个一”教研数字化转型框架，促进教研高品质发展 | 按照计划完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 一个教研实践平台（区域和学校实践基地） | | | 构建“四个一”教研数字化转型框架，促进教研高品质发展 | 按照计划完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务满意度 | | | ≥85% | 85.5% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 93.00 | |  | |