项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 高端精密制造技术协同创新中心建设项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京电子科技职业学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 459.420000 | 459.420000 | | 459.420000 | | 10 | | 100% | | 10 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 459.420000 | 459.420000 | | 459.420000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | - | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | - | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目将建成数字化设计、数字化制造、数字化改造三个集“产学研创培”功能为一体、适应机电专业群职业本科发展需求的协同创新中心（一期）。将适合的项目转化为教学案例，科研反哺教学，使新技术、新工艺、新规范有效融入教学，助力人才培养。联合开展高精度铝合金等零部件精密加工、检测技术研究，企业技能大师定期来校，共同研发新项目、开发教学案例、走进学生课堂。在人才培养质量、教学创新团队建设、科研和技术服务、机械创新大赛、社会培训等方面不断取得成绩。 | | | | | | 建成了数字化设计、数字化制造、数字化改造三个集“产学研创培”功能为一体、适应机电专业群职业本科发展需求的协同创新中心。将适合的项目转化为教学案例，科研反哺教学，使新技术、新工艺、新规范有效融入教学，助力了人才培养。联合开展了高精度铝合金等零部件精密加工、检测技术研究。开展了教学和培训服务。在人才培养质量、教学创新团队建设、科研和技术服务、机械创新大赛、社会培训等方面屡获佳绩。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 建设数字化设计平台 | | | =1个 | 1个 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 建设数字化制造平台 | | | =1个 | 1个 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 建设数字化改造平台 | | | =1个 | 1个 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 数字化设计平台验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 数字化制造平台验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 数字化改造平台验收合格率 | | | =100% | 100% | 4 | | 4 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目招标采购 | | | ≤2024.6月30日前 | 2024.6月 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 项目安装完毕 | | | ≤2024.9月30日前 | 2024.9月30日前 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 项目验收合格 | | | ≤2025.11月30日前 | 2025.11月30日前 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目总成本 | | | ≤459.420000万元 | 459.420000万元 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 课题项目数 | | | ≥7个 | 7个 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 横向服务经费入账 | | | ≥50万元 | 80.867000万元 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 培育校级教师团队 | | | 1个 | 1个 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 聘请企业兼职教师 | | | ≥10人 | 10人 | 2 | | 2 | | 无 | |
| 发表论文 | | | ≥3篇 | 3篇 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 申请专利 | | | ≥3项 | 3项 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 开展培训 | | | ≥100人次 | 319人次 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 开展教学 | | | ≥150人次 | 250人次 | 3 | | 3 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 学生就业率 | | | ≥95% | 98.98% | 2 | | 2 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 校内学生满意度 | | | ≥95% | 98.67% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 校内教师满意度 | | | ≥95% | 99.29% | 5 | | 5 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100 | |  | |