项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北京市学前教育普及普惠督导评估政策与实践研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育督导评估院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 12.052500 | 9.353789 | | 9.010989 | | 10 | | 96.34% | | 9.63 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 12.052500 | 9.353789 | | 9.010989 | | — | | 96.34% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过专家视导、实地调研、研制手册等，深入了解北京市及各区学前教育普及普惠发展状况，通过文献梳理、外出调研、专家访谈等开展政策研究，借鉴外省市经验，不断提高学前教育普及普惠水平。 | | | | | | 项目组通过实地考察、现场督导、座谈研讨、视频咨询、电话访谈等方式对全国7省17区（县）学前教育普及普惠创建与督导评估工作进行了调研。同时通过文献综述、官网数据查询等方式了解不同地区对学前教育的投入保障以及典型做法，形成了《北京市学前教育普及普惠督导评估政策与实践研究报告》等。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 2025年申报区学前教育普及普惠情况报告 | | | 4份 | 4份 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 2024年选定区学前教育普及普惠情况报告 | | | 1份 | 1份 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 研究成果验收通过率 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 报告完成 | | | 优 | 优 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 12.0525万元 | 9.010989万元 | 10 | | 9.63 | | 因调研时间缩短调整计划。今后加强绩效目标管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 《2024年学前教育普及普惠实地督导评估工作手册》 | | | 1册 | 1册 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.26 | |  | |