|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-北京农学院退役士兵本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 北京农学院 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 38.840000 | 38.840000 | 38.840000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 38.840000 | 38.840000 | 38.840000 | — |  | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 预计2024年参军学生学费补偿、助学贷款代偿预计17人，2024年退役学生学费减免预计13人。 | | | | 为入伍学生、退役复学大学生发放学费补偿代偿款、学费减免，及时足额进行相关补助金额发放。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 获得资助人数 | ≤30人 | 33人 | 10.00 | 9.00 | 偏差原因分析：按实际资助人数进行发放；改进措施：提高绩效目标的准确性 | |
| 质量指标 | 退役是本本专科生国家助学金全额发放 | ＝100% | 按月足额发放 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 本项目按计划执行 | ＝12月 | 全部按时发放 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 总额控制 | ≤38.84万元 | 38.84万元 | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 保障参军学生优待政策，加强参军士兵教育工作，促进参军士兵提升能力素质，提高就业质量。 | 高 | 高 | 30.00 | 30.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 90%以上 | ≥90% | 90% | 10.00 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 99.00 |  | |