项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 大学生就业创业-“一街四园”北京高校大学生创业园运行保障 | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京高校大学生 就业创业指导中心 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 183.783238 | 179.338538 | | 176.913638 | | 10 | 98.65% | | 9.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 183.783238 | 179.338538 | | 176.913638 | | — | 98.65% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | |
| 保障创业园运行，年孵化团队≥260支，团队满意度≥90%。 | | | | | | 孵化团队292支，服务2000余人，满意度98%，完成年度目标。 | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 在园孵化大学生创业团队 | | | ≥260支 | 292 | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 场地办公环境良好,服务及时 | | | 优 | 优 | 15 | 15.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 当年完成 | | | 优 | 优 | 20 | 20.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本 指标 | 项目总成本 | | | ≤183.783238万元 | 176.913638万元 | 10 | 9.00 | | 优化项目预算。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 推动北京高校大学生创新创业工作发展 | | | 优 | 优 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 逐步培育完善场地支持功能，建立适应创业团队成长的创业生态环境和服务体系。 | | | 优 | 优 | 10 | 9.00 | | 项目按计划完成。继续拓展园区生态建设，提升团队产业链建设。 | |
| 可持续影响指标 | 培育、孵化、扶持大学生创业团队发展，加强大学生创业教育，为社会、经济发展不断输送优秀创业企业和创业人才。 | | | 优 | 优 | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 接受服务的大学生创业团队的满意度 | | | ≥90 | 98% | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | 97.00 | |  | |