项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北京市学前教育督查及幼儿评价 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育督导评估院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 30.039400 | 28.247500 | | 27.742500 | | 10 | | 98.21% | | 9.82 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 30.039400 | 28.247500 | | 27.742500 | | — | | 98.21% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 本项目旨在进一步提高幼儿园督导成效，提升学前教育科学规范管理水平；深入挖掘全市学前教育发展状况监测数据，撰写分析报告；在深入分析各类型幼儿园幼儿发展评价实施现状基础上，梳理优秀经验，分领域开展指标研究；完成北京市幼儿园托班开设情况调研。 | | | | | | 本年度完成幼儿园责任督学挂牌督导指标研制工作，完成编写《北京市幼儿园幼儿发展评价优秀案例集》，开展托育工作调研并撰写调研报告，开展学前教育监测并撰写报告，完成北京市幼儿园办园质量督导评估方案修订工作。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 幼儿园责任督学挂牌督导检查指标 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 《北京市幼儿园幼儿发展评价优秀案例集》 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 北京市托育工作现状调研报告 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 北京市学前教育发展状况监测报告 | | | 1份 | 1份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 完成第二轮北京市幼儿园办园质量督导评估方案修订工作 | | | 优 | 优 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 30.0394万元 | 27.7425万元 | 10 | | 9.24 | | 因调研时间缩短调整计划。今后加强绩效目标管理。 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 发表项目研究成果 | | | ≥2篇 | 2篇 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 幼儿园责任督学满意度 | | | ≥95% | 98% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 99.06 | |  | |