项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  |  | 现代职业教育体系建设改革重点任务推进 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  |  | 年度资金总额 |  | 200.000000 | 199.150000 |  |  | 199.150000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 200.000000 | 199.150000 |  |  | 199.150000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  |  | 其他资金 |  | — | — |  |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 对北京市职业院校在市域产教联合体、行业产教融合体、开放型区域产教融合实践中心、信息化标杆学校、专业教学资源库、虚拟仿真实训基地、一流核心课程、校企合作典型生产实践项目、具有国际影响力的资源、标准、装备建设、高水平国际化学校建设等10个领域的项目建设情况进行调研指导。通过数据分析评估，针对具体问题和任务规划开展有针对性的培训、督促和指导，确保各项建设任务高效、保质完成。 |  |  |  |  |  |  | 完成对市域产教联合体、行业产教融合体、开放型区域产教融合实践中心、信息化标杆学校、专业教学资源库、虚拟仿真实训基地、一流核心课程、校企合作典型生产实践项目、具有国际影响力的资源、标准、装备建设、高水平国际化学校建设等10项重点任务建设进度监测与建设指导。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 |  | 完成开放型区域产教融合实践中心调研、立项评审和数据分析；第二批开放型区域产教融合实践中心评审和指导 |  |  | =2批 |  | =2批 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成6个具有较高国际化水平的职业学校调研、立项评审和数据分析；第二批具有较高国际化水平的职业学校评审和指导 |  |  | =6个 |  | =6个 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成第一批5个具有国际影响力的职业教育标准、10个具有国际影响力资源和2个装备建设调研、阶段评估和数据分析；第二批项目评审指导 |  |  | =17个 |  | =17个 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成校企合作典型生产实践项目建设调研、阶段评估和数据分析（8个教育部立项实践形目）第二批校企合作典型生产实践项目评审和指导；北京市现场工程师项目评审 |  |  | =8个 |  | =8个 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成专业教学资源库调研、阶段评估和数据分析（29个教育部资源库、60个北京市级资源库）；第二批申报教育部专业教学资源库项目评审和指导；2024年北京市专业教学资源库评审 |  |  | =60个 |  | =60个 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成第一批市域产教联合体调研、阶段评估和数据分析；第二批市域产教联合体评审和指导 |  |  | =2批 |  | =2批 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成第一批一流核心课程建设调研、阶段评估和数据分析（线下5门，在线课程）；第二批教育部一流核心课程评审和指导；2024年北京市精品课评审 |  |  | ≥5门 |  | =5门 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成信息化标杆学校调研、阶段评估和数据分析；第二批申报信息化标杆学校项目评审合指导 |  |  | =14个 |  | =14个 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成示范性虚拟仿真实训基地调研、阶段评估和数据分析第二批申报教育部虚拟仿真基地评审指导 |  |  | =17个 |  | =17个 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成第一批行业产教融合共同体调研、立项评审和数据分析；第二批行业产教融合共同体评审和指导 |  |  | =2批 |  | =2批 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 |  | 完成2024年度北京市现代职业教育体系建设任务总结报告 |  |  | 取得成效 |  | 取得成效 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  |  | 完成打造市域产教联合体调研、阶段评估和数据分析 |  |  | 取得成效 |  | 取得成效 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 |  | 按照既定计划完成各项建设任务 |  |  | ≤11月 |  | =11月 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 |  | 严格按照批复金额执行 |  |  | 完成 |  | 完成 | 14 |  | 14.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 |  | 提高北京市职业教育质量，扩大职业教育社会影响和服务贡献力 |  |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 8 |  | 6.00 |  | 社会贡献度需进一步提高 |  |
|  |  | 生态效益 指标 |  | 坚持绿色、环保，生态友好的原则进行现代职业教育体系建设改革重点任务推进 |  |  | 按要求完成 |  | 按要求完成 | 6 |  | 6.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 |  | 优化北京市职业院校专业布局，提高北京市职业教育质量,持续提升人才培养水平，扩大职业教育的社会影响 |  |  | 得到提升 |  | 得到提升 | 6 |  | 4.00 |  | 职业教育的社会影响力需进一步扩大 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  | 相应满意度指标 |  |  | ≥95% |  | =95% | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 96.00 |  |  |  |