项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 北京市职业院校教材建设与管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 37.542820 | 37.326820 |  | 37.326820 |  | 10.00 |  | 100.00% | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 37.542820 | 37.326820 |  | 37.326820 |  | — |  | 100.00% | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 根据教育部教材局统一部署和北京市教育两委有关文件精神，针对我市职业院校在教材建设与管理领域开展内容丰富的培训工作，宣讲我市教材管理办法有关规定，规范职业院校教材管理平台信息录入方式；安排对本市教育部门所属职业院校在教材选用、使用和编写领域工作的全面排查和专家组入校抽查工作，检查各职业院校在教材建设规划方案、管理办法及配套措施的制定与落实情况。项目的实施将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，及时发现和纠正存在的突出问题，确保教材正确政治方向和价值导向。建立健全教材监管长效机制。 |  |  |  |  |  | 对北京职业院校开展教材领域专题培训；借助信息化平台对职业院校各学期的教材选用情况开展调研和监测，进一步完善了全市职业院校教材选用工作的管理体系和信息化水平；针对2024年秋季学期各职业院校教材选用情况，组织学校开展全面自查并组织专家完成重点抽查。建立教材监管长效机制，建立健全市级统筹、上下联动、部门协同的教材工作机制，形成了常态化的教材核查把关机制，夯实了教材管理责任。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 北京市职业院校春秋季学期教材选用情况数据库 |  |  | =2套 | 2套 | 20 |  | 20.00 | 无 |  |
|  |  |  | 组织开展北京市职业院校优秀教材遴选活动 |  |  | =1次 | 1次 | 10 |  | 10.00 | 无 |  |
|  |  |  | 北京市职业院校教材排查报告 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 学校教材管理与建设水平 |  |  | 得到提升 | 提升 | 10 |  | 10.00 | 无 |  |
|  |  |  | 完成全市职业院校学校教材排查工作方案 |  |  | =1个 | 1个 | 10 |  | 10.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 厉行节约，严格按照批复金额执行 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 全面贯彻党的教育方针，建立完善职业院校教材建设规范及管理细则，确保教材正确政治方向和价值导向 |  |  | 持续推进 | 推进 | 10 |  | 10.00 | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 健全教材监管长效机制 |  |  | 持续推进 | 推进 | 10 |  | 8.00 | 需要进一步完善系统功能，提升系统使用效能。 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 相应服务对象满意度指标 |  |  | =90% | 90% | 5 |  | 5.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |