| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 学生资助-中职国家助学金（北京工业职业技术学院） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  | 年初预算数 |  | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | 17.900000 |  | 17.900000 | 17.334000 |  | 10 |  | 96.84% |  | 9.68 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 | 17.900000 |  | 17.900000 | 17.334000 |  | — |  | 96.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 全面落实有关学生资助政策，体现对家庭经济困难学生的关怀，使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  |  | 按照有关要求及政策完成学生资助发放工作，全面落实有关学生资助政策，体现对家庭经济困难学生的关怀，使家庭经济困难学生顺利完成学业,并激励学生勤奋学习、努力进取。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 |  | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  |  | 数量指标 | 为困难中职学生提供中职助学金 | 定性 |  | 定性 | 30 |  | 28.00 |  | 按实际资助人数发放 |  |
|  |  | 质量指标 | 实现精准资助，保证受助学生符合资助条件，按时发放。 | 100% |  | 100% | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 确定补助发放名单，按时按月足额发放到位。 | ≤2024年12月 |  | 2024年12月 | 15 |  | 15.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 预算内发放 | ≤17.9万元 |  | =17.334万元 | 10 |  | 9.00 |  | 按实际资助人数发放 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 使家庭经济困难的学生顺利完成学业，减轻学生负担。 | 高 |  | 高 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受益学生满意度 | ≥95% |  | =94% | 10 |  | 8.00 |  | 加强谋划管理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 94.68 |  |  |  |