|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-北京市新时代中小学名师发展工程 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 130.000000 | 112.000000 | 97.230200 | 10 | 86.81% | 8.68 |
| 其中：当年财政拨款 | 130.000000 | 112.000000 | 97.230200 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 努力将学员培养成为政治素质过硬、教育理念先进、教育实践创新、教育贡献突出、社会影响显著的“大先生”和卓越的教师。 | | | | 名师班学员在教育教学理论与学科教育知识方面得以进一步丰富，教育教学视野不断拓展，理论素养显著提升。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 参与培训学员数 | ≥250人/户 | 65 | 20.00 | 18.00 | 遴选标准优化提升，严格筛选，培训学员数减量。 |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥100% | 100% | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 时效指标 | 1年内完成 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制在320万元 | ≤130万元 | 97.2302万元 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 改善教育生态 | 优 | 优 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 社会效益指标 | 辐射到北京市各城郊区涉及区域数 | ≥10个 | 15 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 教育长久效应 | 优 | 优 | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 | ≥90% | 100% | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 94.68 |  |