|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-“心育”项目：中小学心理教师及班主任心育能力培训 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 191.222600 | 107.778500 | 101.086800 | 10 | 93.79% | 9.38 |
| 其中：当年财政拨款 | 191.222600 | 107.778500 | 101.086800 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 对北京市中小学教师进行培训，提高德育工作能力，提高学科育人能力。 | | | | 顺利完成本年度培训计划，切实提高中小学教师的理论和实践心育能力。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版图书 | 1本 | 2本 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 参与培训人数 | ≥160人 | 165人 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 辐射到北京市各城郊区中小学数量 | ≥50所 | 160所 | 10.00 | 9.00 | 无 |
| 参与学员个案报告 | ≥20份 | 20份 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 质量指标 | 培训合格率 | ≥90% | 95% | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 2024年12月31日前完成 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | 191.2226万元 | 101.0868万元 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 效益指标 | 生态效益指标 | 利用信息化技术，线上线下培训结合，无纸化学习、办公。线上培训次数 | ≥5次 | 5次 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 参与学员对所在学校起到引领带动作用，带领心育德育工作进一步提升 | 优 | 优 | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 社会效益指标 | 辐射到北京市各城郊区，涉及区域数 | ≥10个 | 17个 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 培训学员满意情况 | ≥90% | 90% | 10.00 | 9.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 96.38 |  |