|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **项目支出绩效自评表** | | | | | | | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |
| 项目名称 | | 体育卫生与艺术教育-北京市中小学生常见病防控调研及成果转化 | | | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | | 首都医科大学 | | | | | |
| 项目资金 | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | | 分值 | | 执行率 | | 得分 | |
| 年度资金总额 | | 639.195100 | 639.195100 | | 639.149481 | | | 10 | | 99.99% | | 10.00 | |
| 其中：当年财政拨款 | | 639.195100 | 639.195100 | | 639.149481 | | | — | | 99.99% | | — | |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 其他资金 | |  |  | |  | | | — | |  | | — | |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | | | |
| 项目以促进儿童青少年健康为目标，通过现场调查，致力于对北京市各级学校卫生领域所面临的重点、难点以及亟待解决的重大问题开展研究，发挥智库功能，为政府决策提供理论支撑、智力支持和技术指导，提升在校学生健康意识、健康素养与健康水平。具体目标包括：加强学校传染病防控工作，改善儿童青少年视力状况，减缓肥胖、脊柱侧弯等问题，加强学生及教师心理健康咨询、教育与干预，提高各层级学生健康素养，加强校医与保健教师培训，推动健康学校建设。 | | | | | | 通过对学生心理健康问题、近视情况、学校卫生保健人力资源、肥胖、脊柱侧弯等流行病学调查，撰写《关于加强医教协同提升学生心理健康服务质量的实施方案（征求意见稿）》、《北京市中小学学校卫生保健人力资源统计分析报告》、《北京市中小学生体检数据近视情况分析报告》等报告，协助市教委出台《关于加强医教协同提升学生心理健康服务质量的实施方案（试行）》，增强心理健康医教协同处理能力，提升学校对近视、肥胖、脊柱侧弯等常见病防控能力，提升学生身心健康；加强健康教育宣传，通过营在校园平衡膳食行动、近视防控宣传教育月、举办讲座等多种形式，推进近视防控和均衡膳食行为，提高各层级学生健康素养；举办两期“北京市中小学校医与保健教师校园卫生健康工作能力提升”，提升校园健康服务能力。 | | | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 问卷调查人数 | | | ≥10000人 | 10414人 | 12 | | | 12.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 举办培训、宣传教育的次数 | | | ≥5次 | 6次 | 8 | | | 8.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 调查研究报告或建议方案 | | | ≥5份 | 6份 | 8 | | | 8.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 参与培训人数 | | | ≥1500人 | 线下 206人;线上近30000人 | 6 | | | 3.00 | | 含线上参培人员。 | |
| 数量指标 | 调研学校数量 | | | ≥30所 | 38所 | 10 | | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 培训合格率 | | | ≥90% | 93.48% | 3 | | | 3.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 完成时间 | | | 2024年11月前 | 2024年11月 | 2 | | | 2.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算总额控制数 | | | ≤639.195100万 | 639.149500万元 | 1 | | | 1.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 各级学生心理知识知晓率 | | | ≥80% | 84% | 10 | | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 中小学近视防控知识知晓率 | | | ≥80% | 92.71% | 10 | | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 中小学卫生健康知识知晓率 | | | ≥80% | 80.00% | 10 | | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 对培训人员和防控措施的满意度 | | | ≥80% | 93.07% | 10 | | | 10.00 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | | **100** | | **97.00** | |  | | |