项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 轨道交通与供用电技术专业群专科人才试点项目 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京铁路电气化学校 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 105.285000 | 105.285000 | | 105.271398 | | 10.00 | | 99.90% | | 9.99 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 105.285000 | 105.285000 | | 105.271398 | | — | | 99.90% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | | — | | — | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目通过建设大师工作室，校企合作、产教融合，开展车辆运维、接触网、线路维护等岗位的订单培养，探索现代学徒制人才培养模式改革；融入“1+X”证书，完善五年一贯制“岗课赛证”一体化课程体系；以北京市职业院校专业资源库建设项目为契机，优化智慧轨道交通专业群教学资源库和城市轨道交通供电专业教学资源库，建设轨道交通供电虚拟仿真实训基地，提升技术技能培养质量；完善“三全育人”机制，开展德育资源库建设、专业课程思政典型案例建设及心理健康和职业胜任力研究，形成大德育工作局面，满足专科人才成长需要。 | | | | | | 通过项目建设，围绕城市轨道交通车辆运用技术等四个专业的专科人才培养改革试点工作，完成了云大师工作室。完成了轨道交通与供用电技术专业群专科人才试点“岗课赛证”化课程体系建设。完成了专业核心课程视频等教学资源制作，充实并优化了智慧轨道交通专业群教学资源库和城市轨道交通供电专业教学资源库。建设完成轨道交通供电虚拟仿真实训基地，促进技术技能培养质量提升。完成了大思政教学资源建设，开展心理健康和职业胜任力研究，形成大德育工作局面，满足专科人才成长需要。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 云大师工作室建设 | | | 1个 | 1个 | 15.00 | | 15.00 | | 无 | |
| 岗课赛证化课程体系建设 | | | 1套 | 1套 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 供配电智能运维虚拟仿真实训基地建设 | | | 1个 | 1个 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 课程思政教学资源库建设 | | | 1个 | 1个 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | ≤12月 | 12月 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤106.29096万元 | 105.271398万元 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
|  | 社会效益  指标 | 项目建成后，面向我校“城市轨道交通车辆运用技术”、“城市轨道交通通信信号技术”、“城市轨道交通供电技术”等五年一贯制试点专业提升教育教学质量，也面向全校提升学生综合素养，而且在此过程中，不断提升教师综合素养水平，发挥项目最大社会效益。 | | | 好 | 好 | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 对高素质技术技能人才培养的影响 | | | ≥3年 | 3年 | 10.00 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学校学生及教职工满意度 | | | ≥90% | 90% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 用人单位满意度 | | | ≥90% | 90% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 社会公众投诉率 | | | 0% | 0% | 5.00 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 99.99 | |  | |