项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 培训类-北京市教育系统人事干部专业化培训 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教师发展中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 27.178000 | 27.178000 |  | 24.104000 |  | 10 |  | 88.69% |  | 8.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 27.178000 | 27.178000 |  | 24.104000 |  | — |  | 88.69% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 完成市属高校、北京市教育委员会直属事业单位及中专校人事干部150人、区教委人事干部80人专业化培训 |  |  |  |  |  | 完成市属高校、北京市教育委员会直属事业单位及中专校人事干部、区教委人事干部共计230人的专业化培训 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 培训天数 |  |  | 3天 | 3天 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训班次 |  |  | 1次 | 1次 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 教学模式创新数量 |  |  | 1门 | 1门 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  |  | 230人 | 230人 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人数增长率 |  |  | 10% | 8% | 5 |  | 4.00 |  | 受场地限制未能实现培训人数增长，今后将充分考虑培训相关制约因素，确保达成预期目标 |  |
|  |  |  | 课程数量 |  |  | 6门 | 8门 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 培训参与度 |  |  | 80% | 92.8% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训覆盖率 |  |  | 70% | 96% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训合格率 |  |  | 90% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 人事干部专业化培训时间 |  |  | 11月 | 11月 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 培训社会影响力 |  |  | 90% | 95% | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 受训学员满意度 |  |  | 90% | 98% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.00 |  |  |  |