项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展—深化推进北京市中小学体育与健康课程教学改革及评价研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育科学研究院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 133.787200 | 133.787200 | | 97.491000 | | 10 | | 72.87% | | 7.30 |
| 其中：当年财政  拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 133.787200 | 133.787200 | | 97.491000 | | 10 | | 72.87% | | 7.30 |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.研制中小学体育教师专业技能考核评分标准，完成400名中小学体育教师专业技能考核。  2.共完成200个优秀市级单元案例和教学案例征集与展示，向全国推荐优秀教师18人。  3.完成360人次中小学体育教师的集中培训和1200名中小学体育教师的分散培训；完善现场考试22项规则和评分标准。 | | | | | | 1.完成考核评分标准的研制；全市94所中小学的440余名体育教师参加市级考核。  2.完成了200个优秀单元案例和教学案例征集；完成了90例中小学优秀体育教学案例征集、展示，73例优秀体育作业设计案例征集、展示。超额完成向全国推荐18人的要求。  3.集中培训分3次进行，共培训教师730余人：驻会培训92人、体育技能培训440人、课程培训200人。通过技能考核与展示工作，带动18个区分散培训近2000人。通过数据分析和专家调研，现场考试规则和评分标准符合当前要求。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 考核人数、培训人数 | | | ＝620人 | 730人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 课例数、推荐优秀教师 | | | ＝218人 | 381人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 参与教师合格率 | | | ≥90% | 97% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 参与教师合优良率 | | | ≥40% | 50% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 考核内容及标准专家认可度 | | | ≥90% | 98% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 参与教师的满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 工作方案时间点 | | | 2023年3月前，启动；10月中旬前，完成主要工作；12月中旬前，完成工作总结。 | 已经完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算批复金额 | | | ≤133.787200万元 | 97.491000万元 | 20 | | 20.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 社会反响 | | | 好 | 好 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 媒体反响 | | | 好 | 好 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 改革举措落地 | | | 平稳 | 平稳 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 体育教研员满意度 | | | ≥95% | 100% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 教师的满意度 | | | ≥90% | 95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 学校的满意度 | | | ≥90% | 100% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 97.30 | |  | |