项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-北京市中小学生系列体育活动 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市少年宫 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 786.262000 |  | 782.864900 | 781.614460 |  | 10 |  | 99.84% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 786.262000 |  | 782.864900 | 781.614460 |  | — |  | 99.84% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | 0 |  | 0 | 0 |  | — |  | 0 |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 展示北京市中小学校的足、篮、排、乒乓、羽毛球、健美操、游泳、武术等项目水平的提高和普及，切实提高我市学生的身体素质教育活动成果和发展水平。近年来我市中小学生肥胖率上升和视力检出率下降，正在呈不良态势发展，需要社会及教育部门给予更多的关注和活动宣传和组织，让更多的人了解目前我市中小学生体质健康不良情况的严重性，并给予改进。 此系列活动均由市教委主办，全市各区教委和广大中小学高度重视，比赛和活动在组织实施上也可以得到区的支持，项目切实可行。此项目中包括北京市中小学生篮球联赛；北京市中小学生爱眼护眼小使者活动；北京市中小学生体质健康班级赛；棋星杯大赛；暑期体育综合实践夏令营活动；足球；排球；乒乓球；羽毛球；健美操（啦啦操）；游泳；武术相关工作共十二个项目。 |  |  |  |  |  | 主办了北京市中小学生篮球赛、排球赛、足球班级赛、乒乓球、羽毛球、健美操、武术、游泳、体质健康班级赛、棋星杯等10个单项市级体育竞赛，暑期体育综合实践夏令营、爱眼护眼小使者活动等2个实践活动。共有来自全市18个区，近300所学校，1000余支代表队，近10000名学生直接参与了市级竞赛活动。 比赛活动得到广大学校、教师和学生的认可，参加积极踊跃。比赛中的竞赛水平和成绩较往年有所提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 参与区数量 |  | ≥16个 |  | 18个 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与学校数 |  | ＞120所 |  | 300所 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 覆盖学生数量 |  | ＞8000人 |  | 20000人 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 活动直接参与人数 |  | ＞3500人 |  | 10000人 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动覆盖区 |  | ≥16个 |  | 18个 | 7 |  | 7.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 媒体报道 |  | ＞2次 |  | 7次 | 7 |  | 6.30 |  | 在今后的工作中合理预测绩效目标，将目标设定的切合实际。 |  |
|  |  | 时效指标 | 活动设计时间 |  | 4月 |  | 4月 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动总结时间 |  | 12月 |  | 12月 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 活动执行时间 |  | ≤12月 |  | 12月完成 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 通过如篮球赛事等团队活动培养团队意识，使团队意识得到了一定程度的提高。 |  | 通过如篮球赛事等团队活动培养团队意识，使团队意识得到了一定程度的提高。 |  | 优秀 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 通过前期报名和学生为了参赛进行的训练，对中小学生身体素质起到了一定的带动和提高作用。 |  | 通过前期报名和学生为了参赛进行的训练，对中小学生身体素质起到了一定的带动和提高作用。 |  | 优秀 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 通过此项目的开展，对参与学校的老师、学生、家长的走访调查，均表示在社会影响力方面得到提升。 |  | 通过此项目的开展，对参与学校的老师、学生、家长的走访调查，均表示在社会影响力方面得到提升。 |  | 优秀 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 参与学生的满意度人数 |  | ≥93% |  | 93% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 参与教师满意人数 |  | ≥90% |  | 95% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.28 |  |  |  |