项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展—数字文创产业学院建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京青年政治学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 320.137200 | 320.137200 | | 316.493000 | | 10 | | 98.86% | | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | | 320.137200 | 320.137200 | | 316.493000 | | — | | 98.86% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 围绕“共同体、双平台”的建设思路，开展中国特色学徒制改革试点实践，实施教师内涵能力提升培训和学生创新创业孵化项目，开发建设配套课程与教学资源，开展国际化教学标准研究。 | | | | | | 完成两间实训室设备更新；建设1T以上的数字文创相关教学资源；完成两门在线精品课程建设《网络系统基础》和《油画静物写生》。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 实训室建设 | | | 2座 | 2座 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 数量指标 | 课程教学资源建设 | | | 3门 | 3门 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 数量指标 | 企业实践课时 | | | 800学时 | 800学时 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 质量指标 | 设备验收通过率 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目完成时间 | | | ≤7月 | 6月 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目成本 | | | ≤320.1372万元 | 316.493万元 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 相关专业学生受训率 | | | 100% | 100% | 10 | | 10 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 企业师资培训 | | | ≥10人次 | 12人次 | 10 | | 10 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 项目持续发挥作用期限 | | | ≥5年 | 8-10年 | 10 | | 9 | | 可持续影响力实现程度有待进一步发挥和考量 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度 | | | ≥95% | 95% | 10 | | 9 | | 满意度调查范围有待扩大，适当扣分 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **97.89** | |  | |