项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 家庭教育与家风建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 251.229398 | 251.207600 |  | 251.207600 |  | 10.00 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 251.229398 | 251.207600 |  | 251.207600 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 在坚持和巩固已有工作基础和良好模式前提下，积极进行家庭教育和家风建设项目指导内容的更新迭代，坚持问题导向，强化专业指导，加强专业队伍培养和相关资源建设。主要目标包括持续推进“家庭家教家风建设”工作者队伍培养、线上提供普惠性指导服务、线下开展主题活动、支持区域家庭教育指导中心（室）建设等。通过项目实施，有效扩大工作者队伍规模、提升专业指导能力，倡导家风正、民风纯、政风清的良好社会风气，促进社会文明建设。 |  |  |  |  |  | 1.完成年度“家庭家教家风建设”工作者队伍的培训，进一步提升学员实操能力和水平。 2.完成年度“家庭教育家风建设”线上普惠性指导服务。 3.完成年度“家庭家教家风建设”专场指导活动。4.举办“家庭家教家风建设”大讲堂—线上线下结合专题讲座6场。 5.完成“家庭家教家风建设”课程资源开发建设。 6.完成助力区域家教咨询中心（室）建设—拓展提升专业能力、服务范围和影响力。7.完成红色精神优秀家风传承主题活动和“最美家庭”系列评建活动，并对活动成果进行宣传。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 专家进校、进社区咨询 |  |  | 20场 | 20场 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | “最美家庭评选”活动 |  |  | 1次 | 1次 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 区域咨询中心（室）专家咨询 |  |  | 24人次 | 24人次 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音频课程 |  |  | 52集 | 52集 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 首都教育大讲堂 |  |  | 6场 | 6场 | 3 |  | 2.50 |  | 大讲堂所涉及的主题需要进一步精准 |  |
|  |  |  | 同步指导人数 |  |  | ＝50万人 | 50万人 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人数 |  |  | 1000人 | 1000人 | 8 |  | 8.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 通过项目的实施，强化家长的家庭教育主体责任，促进家长终身学习，提升整体素养，形成良好家风，健全首都家校社协同育人新机制 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 5 |  | 4.00 |  | 强化家长的主体责任提升整体素质需要长时间的学习 |  |
|  |  |  | 进一步满足社会、家庭及家长接受普惠性家庭教育公共服务的需求，帮助广大家长、家教管理者及社区志愿者树立正确的教育观念，掌握科学的教育方法，使广大市民、家庭和青少年受惠 |  |  | 得以提升 | 得以提升 | 5 |  | 4.00 |  | 社会及家庭教育观念的转变和方法的掌握需要一段时间的培养和学习 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照既定计划完成各项目标任务 |  |  | 完成 | 完成 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照预算批复金额执行 |  |  | 完成 | 完成 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 家庭教育同步指导 |  |  | ≥42.5万户 | 75.2万 | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 音、视频课程 |  |  | 上线播放，让社区、家庭及学校更多人受益 | 上线播放，让社区、家庭及学校更多人受益 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 建设家庭教育骨干队伍 |  |  | 持续推进 | 持续推进 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为区域咨询中心（室）推荐专家咨询 |  |  | 持续推进 | 持续推进 | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 为广大家庭进行了科学的家庭教育指导 |  |  | 持续推进 | 持续推进 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 咨询、指导 |  |  | ≥90% | 97.7% | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训 |  |  | ≥90% | 99.1% | 3 |  | 3.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 咨询中心 |  |  | ≥85% | 98.96% | 4 |  | 4.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 97.50 |  |  |  |