项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-北京市教育督导评价科研机构发展的实践研究 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京教育督导评估院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 45.193000 | 30.952000 | | 29.886070 | | 10 | | 96.56% | | 9.65 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 45.193000 | 30.952000 | | 29.886070 | | — | | 96.56% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 以北京教育督导评估院为对象，开展科研人员的专业培训、指导和系统提升。 | | | | | | 以北京教育督导评估院为对象，开展科研人员的专业培训16场，指导和系统提升我院人员专业能力；激励院研究人员申报各级各类课题，并依托课题研究和项目研究发表学术论文，出版学术著作，参与指导学校工作，提升学术水平和研究能力，扩大院学术影响力。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 出版成果 | | | 1本 | 1本 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 系列讲座培训资料 | | | ≧10份 | 16份 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 完成课题研究 | | | 6项 | 17项 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 教育督导科研人员队伍建设 | | | 教育督导科研人员综合能力明显提升 | 教育督导科研人员综合能力明显提升 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 实施单位教育智库作用发挥 | | | 把握和厘清教育督导、教育测量和教育评价领域基本问题，政策咨询、教育决策服务能力增强 | 把握和厘清教育督导、教育测量和教育评价领域基本问题，政策咨询、教育决策服务能力增强 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目经费按计划支出 | | | 100% | 96.56% | 5 | | 4.00 | | 个别讲座计划由于专家时间变动未能如期执行。今后加强绩效目标设定管理，提高指标设定的准确度。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | 45.193万 | 29.88607万 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 研究成果被其他学术论文、刊物引用次数 | | | 不断增多 | 不断增多 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 为教育督导和习惯部门提供咨询的服务能力 | | | 明显提高 | 明显提高 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 教育行政部门和中小学校的认可教育行政部门和中小学校的认可 | | | 研究成果不断被认可、吸纳 | 研究成果不断被认可、吸纳 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 98.65 | |  | |