项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 改善办学保障条件——垡头校区学生公寓改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京联合大学 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 366.380000 | 366.380000 | 366.380000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 366.380000 | 366.380000 | 366.380000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 本年度完成全部项目施工，并完成结算审计及资金支付等工作 |  |  |  |  | 2024年3月完成项目规划设计、预算审计、立项申报，委托造价咨询机构编制工程量清单； 4月-6月，进行工程招标及签署合同相关事宜；2024年7月-2024年9月实施施工，2024年10月工程竣工验收合格后，向审计单位报审。该项目目前已经全部完工并投入使用，由于后期项目结算时间有延误，导致未能在2024年年底完成结算审计，预计将于2025年4完成结算审计及后期付款等工作。项目完成后，极大改善了住宿环境及洗浴环境。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 墙面粉刷 |  | ≥2740平 | 2740 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 矿棉天棚 |  | ≥1670平 | 1670方 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 金属门安装 |  | ≥980平 | 980 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 满足使用要求 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 产品合格 |  | =100% | 100% | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 总体施工进度 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 结算审计及支付 |  | =100% | 50% | 5 |  | 2.00 |  | 由于项目复杂，完成后续资料整理及结算资料时间较长，以及项目资金未能全部到账，当年底未能完成审计结算，截至2025年4月底，该项目已经完成结算审计及后续付款等全部工作 |  |
|  | 效益指标 | 经济效益 指标 | 节省维修经费 |  | ≥10万元 | 10万 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 社会效益 指标 | 改善校园环境 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 有效提升服务质量 |  | =100% | 100% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 使用期限 |  | ≥10年 | 10年 | 5 |  | 5.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 师生满意度 |  | ≥98% | 95% | 15 |  | 13.00 |  | 浴室改造期间不能全部满足需求 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.00 |  |  |  |