项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展—托幼一体化示范性实训中心建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京青年政治学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 477.000000 | 477.000000 | | 431.483050 | | 10 | | 90.46% | | 9.05 |
| 其中：当年财政拨款 | | 477.000000 | 477.000000 | | 431.483050 | | — | | 90.46% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.完善校企协同运行机制，成立慧爱学徒班； 2.建设专业核心课程标准；3.建设儿童早期发展综合实训室、婴幼儿卫生保健实训室4.开发 3门课程PC虚拟教学资源；开发4门核心课程教学资源；5.提升教师职业能力。 | | | | | | 1.持续早教专业现代学徒制实践探索，成立慧爱学徒班；2.建设专业核心课程标准；3.完成儿童早期发展综合实训室、婴幼儿卫生保健实训室建设4.开发 3门课程PC虚拟教学资源；开发4门核心课程教学资源；5.提升教师职业能力。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 培养学生数 | | | ≥100人数 | 140人 | 8 | | 8 | | 无 | |
| 数量指标 | 教师培训 | | | ≥50人数 | 50人 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 数量指标 | 开发课程资源 | | | 7门 | 7门 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 数量指标 | 受益学生数 | | | ≥600人数 | 680人 | 7 | | 7 | | 无 | |
| 数量指标 | 实训室 | | | 2套 | 2套 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 质量指标 | 学生就业率 | | | ≥95% | 96.39% | 7 | | 7 | | 无 | |
| 时效指标 | 建设任务完成率 | | | 100% | 100% | 9 | | 9 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目资金使用 | | | ≤477万元 | 431.48305万元 | 8 | | 6 | | 招标结余 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 合作企业捐赠教学资源 | | | ≥50万元 | 60万 | 5 | | 5 | | 无 | |
| 经济效益指标 | 课题经费 | | | ≥5万元 | 5万元 | 4 | | 4 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 为行业企业员工提供培训 | | | ≥400人/次 | 400人/次 | 6 | | 6 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 文化传承 | | | 优 | 优 | 5 | | 4 | | 文化传承表现程度还有待提高 | |
| 可持续影响指标 | 满足高水平教学需求 | | | ≥3年 | ≥3年 | 5 | | 4 | | 满足高水平教学需求年限有待时间检验 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 96.50% | 10 | | 10 | | 无 | |
| **总分** | | | | | | | | **100** | | **95.05** | |  | |