项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 教师队伍建设-北京学者-尹宝才 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京工业大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 100.000000 | 100.000000 | | 100.000000 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 100.000000 | 100.000000 | | 100.000000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 项目目标：培养居于世界科技前沿、富有创新能力、具有国际先进水平的科学家，为北京建设具有全球影响力的科创中心提供智力支撑。  年度目标：  目标1：引进优秀青年教师1-2人；  目标2：培养博士研究生10人，硕士研究生20人；  目标3：预计发表/录用学术论文20篇以上，其中SCI国际期刊论文10篇以上，国际学术会议论文10篇以上；  目标4：申请国家发明专利10项以上。 | | | | | | 目标1：引进优秀青年教师1人；  目标2：培养博士研究生10人，硕士研究生20人；  目标3：发表/录用学术论文30篇，其中SCI国际期刊论文15篇，国际学术会议论文15篇；  目标4：申请国家发明专利15项。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 申请国家发明专利 | | | ≥10项 | =15项 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 录用/发表国际会议论文 | | | ≥10篇 | =15篇 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 培养硕士研究生 | | | ＝20人 | =20人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 录用/发表国际期刊论文 | | | ≥10篇 | =15篇 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 引进青年教师 | | | ≥1人 | =1人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 培养博士研究生 | | | ＝10人 | =10人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 录用/发表SCI论文 | | | ≥10篇 | =15篇 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 培养优秀博硕士研究生 | | | ≥5人 | ≥5人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 按计划完成进度 | | | =1年 | 1年 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 到校科研经费 | | | ≥100万元 | 100万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 促进跨媒体知识表达关键技术的发展；通过团队有组织科研锻炼队伍；为社会培养该领域的科技创新人才 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 团队师生对支持/培养的满意度 | | | ≥90% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |