项目支出绩效自评表

（2024年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 专用设备购置类项目-首师大附中天文教室设备采购 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 首都师范大学附属中学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 108.530000 | 108.530000 | | 107.350000 | | 10 | | 98.91% | | 9.89 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 108.530000 | 108.530000 | | 107.350000 | | — | | 98.91% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 购置天文设备仪器，保障天文课程业务顺利有序开展。 | | | | | | 购置天文仪器设备，保障天文课程业务顺利有序开展。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新增天文仪器 | | | =34台 | 34台 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 验收合格率 | | | =100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 设备质量 | | | 优 | 优 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 验收时间 | | | ≤12月 | 12月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 招标采购时间 | | | ≤5月 | 5月 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 采购物品到位时间 | | | ≤11月 | 11月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 方案制定和前期准备时间 | | | ≤9月 | 9月 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤108.530000万元 | 107.350000万元 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 效益  指标 | 社会效益  指标 | 履职基础、公共服务能力 | | | 优 | 优 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 项目受益人数 | | | ≥5000人 | 5000人 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 使用人员满意度 | | | ≥100% | 100% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100.00 | | 99.89 | |  | |