项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 北京市与中央共建—北京高等教育本科教学改革创新 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京市教委本级事业财务 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 725.000000 | | 725.000000 | | 725.000000 | 10.00 | | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | 725.000000 | | 725.000000 | | 725.000000 | — | | | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | — | | — | | — | — | | | — | | — |
| 其他资金 | — | | — | | — | — | | | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过支持北京高等教育本科教学改革创新项目中的重大、重点项目，推动相关高校紧密结合国家发展战略和北京市经济社会发展需求，发挥学校办学优势及特色，以育人为核心，开展教育教学改革，有效发挥教学改革在提升人才培养能力中的重要作用。 | | | | | | 通过对教改项目的支持，大力推动了高校开展教育教学改革的积极性。各校充分发挥办学优势，以育人为核心，开展教育教学改革，有效提升人才培养能力，取得显著成效。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 质量指标 | | 所有重大、重点项目均由评审专家根据教学改革项目与经济社会发展、高等教育改革趋势、教学改革的覆盖面、教学改革的创新度等方面从67所本科高校申报的268项重点项目中遴选确定，具有较强的示范性和引领性，能够有效促进人才培养能力提升。 | | 按照项目预计产出推进项目建设。 | 严格按照项目申报计划执行。 | | 15 | 13.00 | | 还需不断优化项目建设 | |
| 时效指标 | | 所有重大、重点项目均由评审专家根据教学改革项目与经济社会发展、高等教育改革趋势、教学改革的覆盖面、教学改革的创新度等方面从67所本科高校申报的268项重点项目中遴选确定，具有较强的示范性和引领性，能够有效促进人才培养能力提升。 | | 按照项目进度安排推进项目建设。 | 严格按照计划执行 | | 15 | 13.00 | | 还需要加强项目推进进度 | |
| 数量指标 | | 支持35所中央属高校的35个重大教学改革创新项目、75个重点教学改革项目紧密结合国家发展战略和北京市经济社会发展需求，发挥学校办学优势及特色，以育人为核心，开展教育教学改革。 | | 110 | 112 | | 15 | 15.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | | 控制在预算额度内。 | | ≤725万元 | 725万元 | | 10 | 8.00 | | 还需要提升经费使用效益 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | | 能够推动相关高校开展具有前瞻性、长远性、系统性的教学改革设计，从而提升专业、课程、教材、教学条件、师资队伍建设的整体性，全面提升人才培养质量。 | | 推动相关高校开展具有前瞻性、长远性、系统性的教学改革设计。 | 有效推动相关高校开展具有前瞻性、长远性、系统性的教学改革设计。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | | 教学改革均为长周期项目，一般建设期三年，着眼于在更长周期内通过制度体系完善、运行机制改革、评价方式优化等管理创新系统提升人才培养能力，因而能够在较长时间跨度内产生持续良性影响。 | | 着眼于更长周期的可持续良性影响。 | 创造更长周期的可持续良性影响。 | | 15 | 15.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度标 | | 教学改革针对影响教学管理运行中的主要矛盾和问题，师生将能够有效从中获益。 | | 教学改革针对影响教学管理运行中的主要矛盾和问题，师生将能够有效从中获益。 | 解决教学管理运行中的主要矛盾和问题，使师生从中获益。 | | 10 | 8.00 | | 还需要持续提升满意度 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 92.00 | |  | |