项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 学生资助——特殊教育学生生活补助及助学补助 | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | 实施单位 | 北京市盲人学校 | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 61.500000 | 53.220000 | 53.220000 | 10 | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 61.500000 | 53.220000 | 53.220000 | — | 100.00% | | — |
| 上年结转资金 | | — | — | — | — | — | | — |
| 其他资金 | | — | — | — | — | — | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 该项目对符合要求的学生及时发放国家助学金，完成334人次视障学生的生活补助发放。 | | | | | 项目执行完成率达到100%，及时足额下发至视障学生，满足他们的生活和学习需求。 | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 助学补助 | | ≥334人次 | 293人次 | 10 | 8.00 | 由于实际入学人数少于计划入学人数，造成实际补助人数与计划补助人数产生偏差 | |
| 生活补助 | | ≥334人次 | 293人次 | 10 | 8.00 | 由于实际入学人数少于计划入学人数，造成实际补助人数与计划补助人数产生偏差 | |
| 质量指标 | 应助尽助 | | 在资助范围进行资助 | 在资助范围进行资助 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 时效指标 | 支出进度 | | =10月 | 10月 | 10 | 10.00 | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政拨款 | | ≤61.5万元 | 53.22万元 | 20 | 20.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 减轻家庭经济困难学生家庭负担 | | =100% | 100% | 20 | 20.00 | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生及家长 | | ≥95% | 95% | 10 | 10.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | | 100 | 96.00 |  | |