| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属高校分类发展项目—城市时空大数据工程创新中心建设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 230.550000 | 230.550000 |  | 230.550000 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 230.550000 | 230.550000 |  | 230.550000 |  | — |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 与业内知名企业校企联合建立三维实景北京（城市）数字孪生实训基地，培训学生及企业技术人员，开展社会技术服务或科研服务，新技术课程转化等。 |  |  |  |  |  | 按照预期目标进行开展，与业内知名企业校企联合建立三维实景北京（城市）数字孪生实训基地，完成了设备采购；培训学生及企业技术人员；完成了社会技术服务或科研服务；完成了新技术课程转化。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 智能飞行器应用技术等平台等，SLAM100手持激光扫描系统等。 |  |  | =60套 | =60套 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | 智能飞行器应用技术平台等 |  |  | =15套 | =15套 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 数量指标 | GPS/惯导系统，全景相机，车轮编码器 安装平台，TERRASOLID建模软件等 |  |  | =23套 | =23套 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 实训中心满足教学要求，实训中心满足社会服务要求。 |  |  | 实训中心满足教学及社会服务要求。 | 实训中心满足教学及社会服务要求。 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 2024年项目完成度 |  |  | 2024年项目完成度 | 项目在规定时间为完成，无延期 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 总成本 |  |  | ≤230.55万元 | =230.55万元 | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 可持续影响指标 | 保持实训基地的先进性，应用于教学年限 保持实训基地的先进性，应用于共享企业年限。 |  |  | 高 | 高 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 实训基地使用教师满意度；受益学生/学员满意度 |  |  | ≥95% | =92% | 10 |  | 8.00 |  | 加强谋划管理 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 98.00 |  |  |  |