项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展—北京市教育系统节能减排推进项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市学校基建后勤管理事务中心 |  |  |  |
| 项目负责人 |  | 崔莲莲 |  |  |  |  | 联系电话 |  | 57852317 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 |  | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 119.320000 |  | 105.774000 | 104.126500 |  | 10 | 98.44% |  | 9.00 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 119.320000 |  | 105.774000 | 104.126500 |  | — | 98.44% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |
|  | 通过本项目的实施，营造教育系统积极投入节能减排的工作氛围，推进绿色学校建设任务，落实垃圾分类工作部署，发挥教育在首都绿色发展中的引导和示范作用，以学校推动社区，带动家庭，进而提高全民参与节能减排的觉悟与行动。通过落实管理节能措施、节能新产品和新技术推广应用，提升高校资源与能源利用效率，在教育系统内形成资源与能源有效利用与节约资源与能源的良性循环。通过本项目，提高教育工作者对学校节能减排工作的理解与认识，将节约资源与能源的理念融入到学校管理中，在学校中形成节约的氛围，将相关内容纳入到学校教育改革与课程建设中，提高师生节约资源与能源的意识，促进师生养成节约资源与能源的行为习惯。 |  |  |  |  |  | 按照工作计划开展市属高校节能目标责任考评工作，完成考核工作年度报告。编制教育系统节能减碳发展年度报告，完成节能低碳优秀案例遴选及案例集编撰。会同有关部门，指导学校开展节能周、节水周、低碳日等各种主题宣传活动，组织召开两场高校节水节能现场交流会，提高广大师生节能环保意识和实践能力。组织开展生活垃圾分类宣传活动，宣传范围覆盖全校师生，大大提高垃圾分类活动知晓率。组织召开中小学及高校2024年节能减排工作培训会。 |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 |  | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 服务 面向学校数 |  | 92所高校、17区教委及中小学 |  | 92所高校、17区教委及中小学 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训面向学校数 |  | 92所 |  | 92所 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 培训人次 |  | 402人次 |  | 381人次 | 10 | 9.00 |  | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 考察面向 |  | 典型城市 |  | 典型城市 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 影响范围 |  | 全市教育 系统 |  | 全市教育 系统 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 各类项目完成进度 |  | 按照计划 执行 |  | 按照时间 节点完成 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预选控制数 |  | 105.774万元 |  | 104.1265万元 | 10 | 9.00 |  | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 教育系统 节能减排 认知度 |  | 进一步增强 |  | 进一步增强，发挥教育在首都绿色发展中的引导和示范作用，以学校推动社区，带动家庭，进而提高全民参与节能减排的觉悟与行动 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 师生节能减排意识 |  | 进一步提高 |  | 提高教育工作者对学校节能减排工作的理解与认识，将节约资源与能源的理念融入到学校管理中，在学校中形成节约的氛围，将相关内容纳入到学校教育改革与课程建设中，提高师生节约资源与能源的意识，促进师生养成节约资源与能源的行为习惯。 | 5 | 5.00 |  | 无 |  |
|  |  | 可持续影响指标 | 教育系统节能减排工作 |  | 进一步推动 |  | 营造教育系统积极投入节能减排的工作氛围，推进绿色学校建设任务，落实垃圾分类工作部署，发挥教育在首都绿色发展中的引导和示范作用 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 大中小 各类学校 |  | 基本满意 |  | 基本满意 | 10 | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |  |  |