|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助-首都师范大学本专科生国家助学金 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 300.900000 | 300.900000 | 279.688000 | 10 | 92.95% | 9.30 |
| 其中：当年财政拨款 | 300.900000 | 300.900000 | 279.688000 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保证资助经费足额发放至家庭经济困难学生手中，帮助其减轻学习生活的经济压力，顺利完成学业，助力其成长成才。 | | | | 保证资助经费足额、按时发放至家庭经济困难学生手中，帮助其减轻学习生活的经济压力，顺利完成学业，助力其成长成才。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 资助家庭经济困难学生人数 | ≥600人 | 636 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 质量指标 | 家庭经济困难学生辍学率 | ≤0% | 0 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 按月发放 | 国家助学金全年分10个月发放。 | 全年按10个月发放。 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | ≤300.9万 | 279.688万 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 推进教育公平 | 通过教育扶贫、资助育人，有效促进教育事业均衡发展、推进教育公平。 | 缓解家庭经济困难学生的压力，有效推进教育公平。 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 生态效益指标 | 提升学生资助规范化管理 | 学生资助工作规范化发展。 | 从预算申报、评审、发放规范化管理。 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 落实高校立德树人的根本任务，体现党和国家对家庭经济困难学生的关怀。 | 让家庭经济困难学生切实感受到党和国家的关怀，成长成才。 | 让家庭经济困难学生感受到党和国家的关怀。 | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受助学生满意度 | 受助学生均按时足额获得资助金，整体满意。 | 受助学生均按时足额获得资助，整体满意。 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 98.30 |  |