|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 学生资助——本专科生国家助学金 | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都体育学院 | | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | 129.080000 | 132.740000 | 121.569000 | 10 | 91.58% | | 9.16 |
| 其中：当年财政拨款 | 129.080000 | 132.740000 | 121.569000 | — | 91.58% | | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | | |
| 做好家庭经济困难本科学生的资助工作，按时足额发放助学金，激励学生勤奋学习、努力进取，促进学生在德、智、体、美等方面全面发展，帮助学生顺利完成学业，受助学生满意度达到95% | | | | 完成学校2023-2024学年度春季学期和2024-2025学年秋季学期资助工作，实现应助尽助。 | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 为学生提供退役士兵本专科生国家助学金 | ≤71人 | 学校2023-2024学年度春季学期资助退役大学生士兵71人，其中1人于2024年6月退学。2024-2025学年秋季学期资助普通退役大学生士兵49人，家庭经济特别困难的退役大学生士兵2人。 | 10.00 | 9.00 | 按照实际应享受资助人数发放 | |
| 为学生提供国家助学金（一等） | ≤121人 | 学校2023-2024学年度春季学期资助一等助学金115人，2024-2025学年秋季学期资助一等助学金126人。 | 10.00 | 9.00 | 按照实际应享受资助人数发放 | |
| 为学生提供国家助学金（二等） | ≤182人 | 学校2023-2024学年度春季学期资助二等助学金174人，2024-2025学年秋季学期资助二等助学金160人。 | 10.00 | 9.00 | 根据我校实际人数发放 | |
| 质量指标 | 实现精准资助，按时发放助学金 | 1项 | 学校每月按时足额为完成备案的申请学生、退役士兵大学生发放助学金，实现精准资助。 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 时效指标 | 2023年9月启动国家助学金评定，2024年1月-2024年12月向学生按月发放助学金 | 10月 | 按月发放2023-2024学年春季学期5个月的助学金。并于2024年9月启动2024-2025学年秋季学期助学金申请评审工作，助学金名单在北京市资助系统进行备案后，按月足额发放秋季学期5个月的助学金。 | 15.00 | 15.00 | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 减轻学生经济负担 | 1项 | 完成学校2023-2024学年度春季学期和2024-2025学年秋季学期资助工作，为学生减轻经济负担。 | 20.00 | 20.00 | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 受到资助的学生对于学校资助工作感到满意 | ≥95% | 受到资助的学生对学校资助工作满意度100% | 10.00 | 9.00 | 无 | |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 95.16 |  | |