项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展-教师队伍建设支持计划 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | 北京印刷学院 | | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | | 全年预  算数 | 全年  执行数 | 分值 | | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 95.000000 | | 95.000000 | 77.639334 | 10 | | | 81.73% | | 8.17 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 95.000000 | | 95.000000 | 77.639334 | — | | | 81.73% | | — |
| 上年结转资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 其他资金 | |  | |  |  | — | | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 通过高水平科研、教学团队项目的实施，加强学校科研团队与教学团队建设，提升学校科研教学水平，在出版印刷领域取得重大标志性成果，提高学校的创新能力和核心竞争力，为出版印刷行业和北京市乃至国家和社会做出更大的贡献。通过优秀青年人才培育计划实施，构建起定位明确、层次清晰、促进优秀人才可持续发展的选拔和培养支持体系，健全青年人才发展体系，形成学校领军人才成长梯队，努力打造出版印刷领域人才高地。 | | | | | | 学校通过优秀青年人才培育计划实施推进，目前已经初步实现提升MLCC 装备自主研发能力，有力的推进了该领域的国产替代进程。助力师资队伍素质提升，多名教师晋升职称，并入选学校卓越人才培育计划。9名入选教师成为学校骨干教师，并完成年度指标值，在产出方面，专利申请13件、论文发表29篇，研究生培养33人等。有效促进优秀人才可持续发展，形成学校领军人才成长梯队，努力打造出版印刷领域人才高地。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | 年度  指标值 | | 实际  完成值 | | 分值 | 得分 | | 偏差原因分析及进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 产学研交流 | | ≥1次 | | 6次 | | 7 | 7.00 | | 无 | |
| 专利申请 | | ≥2件 | | 13件 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 论文发表 | | ≥10篇 | | 29篇 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 研究生培养 | | ≥15人 | | 33人 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 邀请专家学者作相关讲座 | | ≥3次 | | 9次 | | 8 | 8.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | ≤95万元 | | 77.639334 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 提升MLCC装备自主研发能力，有效推进国产替代进程。 | | 提升MLCC装备自主研发能力，有效推进国产替代进程。 | | 经过本项目的研究，目前已经初步实现提升MLCC 装备自主研发能力，有力的推进了该领域的国产替代进程。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 实现师资队伍素质提升，更好服务行业与首都发展。实现成果创新，填补细分领域空白；引领产业创新，构建要素共生、协同发展的产业生态系统。 | | 实现师资队伍素质提升，更好服务行业与首都发展。实现成果创新，填补细分领域空白；引领产业创新，构建要素共生、协同发展的产业生态系统。 | | 通过本项目实现师资队伍素质提升，多名教师晋升职称，并入选学校卓越人才培育计划，更好服务行业与首都发展。通过研究成果，可以看出基本实现成果创新，填补细分领域空白；引领产业创新，构建要素共生、协同发展的产业生态系统。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 建设高素质专业化师资队伍，为建设中国特色国际知名出版大学提供坚强支撑，进一步提升服务国家和北京经济社会发展的能力。 | | 实现师资队伍素质提升，更好服务行业与首都发展。实现成果创新，填补细分领域空白；引领产业创新，构建要素共生、协同发展的产业生态系统。 | | 该项目的9名入选教师已成为学校高素质专业化师资队伍的重要力量，能够为建设中国特色国际知名出版大学提供坚强支撑，从而进一步提升服务国家和北京经济社会发展的能力。 | | 10 | 10.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 | | ≥90% | | 95% | | 5 | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | | 100 | 98.17 | |  | |