| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属高校分类发展--北京市属高校教师队伍建设支持计划项目 |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  | 实施单位 | 北方工业大学 |  |  |  |
| 项目资金（万元） |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 | - | 51.000000 | 51.000000 | 10.00 | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 51.000000 | 51.000000 | — |  |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  | — |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  | — |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | 依托北京市高水平教师队伍建设计划，开展学校的科研创新团队和教学创新团队建设，以及优秀青年培养项目。科研创新团队：依托学校博士申报学科和北京市重点实验室，打造高精尖学科高水平创新团队，培养工业互联网行业的应用型人才，建设基于5G网络智能云控制测试平台1套，开展技术成果转化工作1项，发表SCI论文3篇，申请专利、软件著作权5项。教学创新团队：构建适应新经济发展、服务地方产业需求并体现工科大学特色的经管类专业人才培养体系。形成理论与实践紧密结合、各教育教学环节无缝衔接的经管类专业应用型人才培养模式。培育熟悉实际经济运行、经营管理、创新创业，兼具理论素养及实践能力的经管类高水平双师型教学团队。 |  |  |  | 依托学校博士申报学科和北京市重点实验室，打造了高精尖学科高水平创新团队，培养了工业互联网行业的应用型人才，完成建设基于5G网络智能云控制测试平台1套，完成技术成果转化工作1项，发表SCI论文6篇，出版专著2部，申请软件著作权5项。 |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 建设基于5G网络智能云控制测试平台（科研创新团队） | ＝1套 | 1套 | 10.00 | 8.00 | 无 |  |
|  |  |  | 通过项目开展培养的青年教师数量 | ≥3人数 | 4人 | 20.00 | 20.00 | 无 |  |
|  |  |  | 组织申报各类科技/教学获奖 | ＝1项 | 1项 | 10.00 | 8.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 项目成果产出周期 | ≤1年 | 1年 | 20.00 | 18.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 平台购置费用 | ≤62.000000万元 | 49.000000万元 | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 高层次人才对学科教学科研的带动作用 | 定性组织项目负责人，每月开展交叉学科论坛，发挥高层次人才对学校教学科研的带动作用 | 召开学术研讨会32次 | 20.00 | 19.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 高校满意度 | 定性获得学校对项目的认可，学校对项目的执行评价达到满意。 | 满意 | 5.00 | 5.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  | 100.00 | 93.00 |  |  |