项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 |  | 提质培优行动计划管理 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 198.116000 | 197.750000 |  | 197.750000 |  | 10.00 |  |  | 100.00% |  | 10.00 |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 198.116000 | 197.750000 |  | 197.750000 |  | — |  |  | 100.00% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.完成《北京市职业院校教学管理质量监测指南》开发制定与培训落地，依托各院校专业群开展教学管理质量监测，对各院校的教学管理质量提供精准分析与针对性指导。 2.编制并发布2024年北京市中等职业教育质量年度报告和高等职业教育质量年度报告；编制并发布2024年北京市高等职业院校人才培养数据可视化图册。 3.优化北京市职业院校专业布局，提高职业教育人才培养供给与经济社会发展需求的匹配度。监测职业院校新专业建设质量，促进职业院校专业建设能力提升。 4.完成对中高职衔接已立项项目质量监测和新申报项目立项评审，持续推动中高职一体化人才培养体系建设。 5.实施职业院校实习管理月报制度，优化实习数据采集的管理统筹与应用，持续做好我市职业院校学生实习管理工作。 |  |  |  |  | 1.对标《北京市职业院校教学管理通则》研制发布《北京市职业院校教学质量管理监测指标体系》，面向全市职业院校开展监测指标解读培训；依托学校专业群建设，组织全市83所职业院校开展教学质量管理监测工作，形成各院校教学关键要素达成度分析，完成全市教学质量管理监测报告。 2.编制并发布2024年北京市中高等职业教育质量年度报告；编制并发布2024年北京市高等职业院校人才培养数据可视化图册。 3.开展北京市职业院校专业设置调整优化，加强专业质量管理，对近三年191个新增专业实施质量监测评价，形成“一校一专一策”监测意见，推动提升专业设置的科学性和适应性。 4.实施职业院校实习管理月报制度，完成本市职业院校学生跨省实习情况统计，形成本市职业院校实习工作调研分析报告，优化北京市职业院校实习管理信息化工作 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  |  | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 完成中高职《北京市职业院校教学管理质量监测指南》培训 |  |  |  | 2场 | 2场 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 印刷数据基表和可视化图册 |  |  |  | 100册 | 100册 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 完成2024年北京地区职业院校调研及实习数据收集，形成年度调研分析报告 |  |  |  | 1份 | 1份 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市中高职学校专业设置培训 |  |  |  | 2场 | 2场 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 形成《2024年北京市职业院校教学管理质量监测报告》 |  |  |  | 1份 | 1份 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  | 质量指标 | 完成北京市职业院校教学管理质量监测项目展示交流活动 |  |  |  | 取得成效 | 取得成效 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 完成已立项中高职衔接专业项目质量监测 |  |  |  | 高质量完成 | 高质量完成 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 中高职《北京市职业院校教学管理质量监测指南》培训 |  |  |  | 取得成效 | 取得成效 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 完成北京市职业院校专业布局数据分析 |  |  |  | 高质量完成 | 高质量完成 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  |  | 完成部分职业院校教学管理质量监测的入校考察 |  |  |  | 完成 | 完成 |  |  | 4 | 4.00 | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 按照既定计划完成各项目标任务 |  |  |  | 完成 | 完成 |  |  | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照批复金额执行 |  |  |  | 完成 | 完成 |  |  | 10 | 10.00 | 无 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 促进北京地区职业院校实习专业对口率、管理质量提升，提高人才培养质量，更好地服务北京地区经济社会发展 |  |  |  | 得以促进 | 得以促进 |  |  | 8 | 7.00 | 服务首都经济发展的能力有待进一步提高 |  |
|  |  |  | 北京地区职业院校实习管理水平提升，促进产教融合校企合作 |  |  |  | 得以促进 | 得以促进 |  |  | 8 | 6.00 | 产教融合深度有待进一步提升 |  |
|  |  | 生态效益 指标 | 坚持绿色、环保，生态友好的原则开展教学管理质量监测项目 |  |  |  | 完成 | 完成 |  |  | 8 | 8.00 | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 服务对象满意度指标 |  |  |  | ≥95% | ≥95% |  |  | 6 | 6.00 | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |  |