| 项目支出绩效自评表 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| （2024预算年度） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称 |  | 市属高校分类发展项目—北京工业西门子智能控制技术联合示范实训中心 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京工业职业技术学院 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 |  | 分值 | 执行率 |  | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 378.000000 | 378.000000 | 377.999943 |  | 10 | 100.00% |  | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 378.000000 | 378.000000 | 377.999943 |  | — | 100.00% |  | — |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 创新体现智能控制特色、助力实践技能培养的实训教学体系构建模式，培养高水平智能控制技术人才建设和应用教学团队，打智能控制实训课程，开发智能产线控制与运维实训教学资源，助力专业群人才培养模式改革。 |  |  |  |  | 建成了行业特色鲜明，资源丰富，共建共享成效显著，辐射带动成效突出的示范性智能控制技术实训基地。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | PLC通信信号板卡单元、人机交互系统单元 变频驱动系统单元 控制电机系统等单元；配套MES软件 配套数字孪生等软件。 |  |  | =106套 | =106套 |  | 20 | 20.00 |  | 无 |
|  |  | 数量指标 | 智能自动上料机系统、智能检测与分类单元等系统；智能中控平台 数字化双胞胎虚拟仿真等软件。 |  |  | =50套 | =50套 |  | 20 | 20.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 仪器设备购置 软件购置 项目实施进度 |  |  | 仪器设备购置 软件购置 项目实施进度 | 购置的设备能代表能效行业最先进技术，质量可靠故障率低。 |  | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算内 |  |  | ≤378万元 | =377.999943万元 |  | 10 | 10 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 经济效益指标 | 专业教学和社会服务效益 |  |  | 专业教学和社会服务效益 | 为机电一体化专业、工业机器人专业、工业互联网等专业提供理论教学和实践技能训练条件； |  | 20 | 20.00 |  | 无 |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 师生满意度 |  |  | ≥95% | =94% |  | 10 | 7.00 |  | 加强谋划管理 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 97.00 |  |  |