|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-高水平人才交叉培养计划-首都师范大学外培计划 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 1,138.500000 | 987.857731 | 976.644866 | 10 | 98.86% | 9.89 |
| 其中：当年财政拨款 | 1,138.500000 | 987.857731 | 976.644866 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 2024年派往国外合作高校学习外培生人数61人。 | | | | 2024年在国外学习学生实际人数为54人。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 出国学生人数 | 61人 | 54人 | 20.00 | 17.00 | 实际参加外培计划学生人数减少。 |
| 质量指标 | 通过实施外培计划，大力推进我校与国外高水平大学合作的质量与层次，使得外培生的国际视野显著提升，国际化水平显著提高，从而带动我校人才培养质量整体提升。 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 时效指标 | 项目执行时间 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 财政投入 | 1138.5万元 | 976.644866万 | 15.00 | 14.30 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 为首都经济社会稳定发展 提供保障，确保高招录取外培学生出国学习 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 培养一批家国情怀深厚、 多文化思辨意识鲜明、跨文化交流能力突出的复合型、国际化人才，全面服务北京基础教育国际化发展需求。 | 优 | 优 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 生态效益指标 | 进一步推动人才培养机制 创新，提高办学水平和教育教学质量 | 优 | 优 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 让学生、家长、社会满意 | ≥90% | 90% | 10.00 | 9.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 95.19 |  |