项目支出绩效自评表

（2024 预算年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展-构建新时代首都高质量教育体系成果综合宣传 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  | 实施单位 |  | 北京教育融媒体中心 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分 |
|  |  | 年度资金总额 |  | 370.488399 | 370.488399 | 350.905315 |  | 10 |  | 94.71% |  | 9.50 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 370.488399 | 370.488399 | 350.905315 |  | — |  | 94.71% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  |  |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 首都教育通过专家座谈、调研、培训、出版、在线活动及新媒体传播，梳理全学段经验、宣传优秀典型、建设高质量体系、构建融媒体矩阵，呈现各学段发展成果。 |  |  |  |  | 按计划圆满完成宣传首都教育整体发展成果，社会满意度有所提高。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 出版专题、专栏、专版、专刊、汇编、合订本等；运营微信公众号，拍摄制作专题片、短视频，开发相关小程序等。 |  | 2529版/期/条/册 | 2591版/期/条/册 | 27 |  | 27 |  | 无 |  |
|  |  |  | 开展专题活动、专题培训、主题调研、直播、研讨等 |  | 313次/场 | 310次/场 | 27 |  | 22.5 |  | 根据实际情况进一步加强选题策划，增强沟通协调，不断提升社会效益。 |  |
|  |  | 质量指标 | 稿件质量 |  | 所有稿件均严格执行三审三校，报纸期刊出版质量符合标准；新媒体稿件按照要求做好稿件质量管理，达到行业标准。 | 稿件质量达到行业标准。 | 2 |  | 2.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 报纸杂志发放 |  | 每月、每期按时发放 | 按时发放 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  |  |  | 调研活动 |  | 按计划执行，服务对象满意度高 | 按计划执行 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  |  | 时效指标 | 完成进度 |  | 2024年12月底前完成 | 按计划完成 | 1 |  | 1.00 |  | 无 |  |
|  | 成本指标 | 成本指标 | 成本节约率 |  | 370.488399万元 | 350.905315万元 | 1 |  | 1.00 |  | 根据实际情况进一步提升资金使用效果 |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 全面报道首都教育经验、做法、措施、效果等,并通过融媒体矩阵形式予以全面、权威、立体的呈现。 |  | 助力首都教育健康、稳步、有序推进，物化首都教育蓬勃发展成果。 | 首都教育发展成果传播影响力有所提升 | 20 |  | 20.00 |  | 无 |  |
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度标 | 读者、服务对象、参与活动者满意度 |  | ≥90% | 95% | 10 |  | 10.00 |  | 无 |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 95.00 |  |  |  |