项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 国家级双创教学学院及双创教育实践基地建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京工业大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 25.905240 | 34.605240 | | 34.605160 | | 10 | | 100% | | 10.00 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 25.900000 | 34.600000 | | 34.600000 | | — | | 100% | | — |
| 上年结转资金 | | 0.005240 | 0.005240 | | 0.005160 | | — | | 98.47% | | — |
| 其他资金 | | 0 | 0 | | 0 | | — | | 0 | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 1.推进创新创业教育研究，发表2-3篇相关论文；2.搭建专创融合微课程群平台，新增创新创业教育课程1-2门，新建课程选课人数不少于60人；3.完善教材建设工作，编写1本创新创业教学案例或相关书籍；4.提升师资队伍专业化、专家化水平，培训或参会60-100人；5.统筹资源，多方位构建“政产学研”协同创新载体 | | | | | | 1.推进创新创业教育研究，发表了2篇相关论文；2.新增2门创新创业教育课程，选课人数68人；3.完善教材建设工作，出版《创商——大学生创新创业理论与实践》；4.提升师资队伍专业化、专家化水平，培训或参会70余人；5.统筹资源，多方位构建“政产学研”协同创新载体 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建创新创业类课程选课人数 | | | ≥60人 | =68人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 高质量创新创业课程建设数量 | | | ≥2门 | =2门 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 高质量创新创业教材新增立项数量 | | | ≥1本 | =1本 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 创新创业师资培训人数 | | | ≥60人 | =72人 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 教育研究论文或课题或获奖 | | | ≥10项 | =10项 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 与企业产教融合合作协议数量 | | | ≥2个 | =3个 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 按照申请书五年期建设 | | | 完成 | 完成 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 社会效益  指标 | 服务其他高校数量 | | | ≥5所 | =6所 | 30 | | 30.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | =95% | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 100.00 | |  | |