|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 向基础教育倾斜-教育管理人才专业素养提升项目 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 220.000000 | 220.000000 | 219.048950 | 10 | 99.57% | 9.96 |
| 其中：当年财政拨款 | 220.000000 | 220.000000 | 219.048950 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 培养一批具有先进教育管理理念、突出岗位履职能力的教育行政干部；打造一支热爱乡村教育、专业素质优良的北京市乡村中小学校长队伍；培育一支具有先进德育理念和管理能力的高层次学校德育人才队伍，助力北京市基础教育优质均衡发展。 | | | | 培养了20位具有先进教育管理理念、突出岗位履职能力的教育行政干部；21位热爱乡村教育、专业素质优良的北京市乡村中小学校长队伍；25位具有先进德育理念和管理能力的高层次学校德育人才队伍，助力北京市基础教育优质均衡发展。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 培训人数 | ≤60人 | 66人 | 20.00 | 17.00 | 培训需求大，培训人数增多。 |
| 质量指标 | 高水平讲座 | ≥35次 | 35次 | 15.00 | 15.00 | 无 |
| 时效指标 | 培训周期 | 1年 | 1年 | 10.00 | 10.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 培训成本 | ≤220万元 | 219.04895万 | 20.00 | 20.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 造就一批与首都教育事业和经济社会发展相适应、具有先进教育理念、独特办学思想的高层次教育人才 | ≤60人 | 66人 | 10.00 | 8.00 | 无 |
| 生态效益指标 | 打造北京地区高层次教育管理人才快速成长与脱颖而出的人才成长通道 | ≤60人 | 66人 | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 可持续影响指标 | 造就一支优秀的教育管理专家型队伍 | ≤60人 | 66人 | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 参训学员及委托单位 | ≥90% | 100% | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 91.96 |  |