项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 市属高校分类发展-服务出版全产业链的数字化创新型人才培养的“编·印·发”一体化实训育人平台建设 | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京印刷学院 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预  算数 | 全年预  算数 | | 全年  执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 473.000000 | 473.000000 | | 457.047500 | | 10 | | 96.63% | | 9.66 |
| 其中：当年财政  拨款 | | 473.000000 | 473.000000 | | 457.047500 | | — | | 96.63% | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 建设6个平台，搭建一体化实践教学平台。实现“全流程数字化编辑出版实践教学平台、全流程数字化印刷包装实践教学平台、全流程数字化营销发行实践教学平台、基于产教融合的智能化管理系统和教学资源库、基于产教融合的校企协同育人平台、搭建基于产教融合的大学生双创平台”的6个数字化实训平台全部建成并投入使用，搭建创新人才培养的数字化“编印发”一体化实践教学平台。 | | | | | | 6个数字化实训平台全部建成并投入使用，创新人才培养的数字化“编印发”一体化实践教学平台初步搭建完成。 | | | | | | |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度  指标值 | 实际  完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进  措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 录制在线课程 | | | ≥6门 | 11门 | 4 | | 4.00 | | 无 | |
| 提供数字类编印发实习与创新实践岗位 | | | ≥3000个 | 3175 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 获评优秀毕业论文（设计） | | | ≥35篇 | 50篇 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 获批大学生创新创业训练计划项目立项 | | | ≥270项 | 324项 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 本项目所设计的数字化实训平台全部建成 | | | ＝6个 | 6个 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 建设实践课程教学案例数字资源 | | | ≥30个 | 0 | 3 | | 0.00 | | 延续性项目，项目实施中。 | |
| 承担教研项目 | | | ≥15项 | 85项 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 获大学生学科竞赛奖项 | | | ≥300人次 | 1481人次 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 获市级优秀毕业论文 | | | ≥14篇 | 14篇 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 获批国家级、市级大学生创新创业训练计划项目 | | | ≥80项 | 82项 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 获省部级以上创新创业奖项 | | | ≥200人次 | 576人次 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 省部级优质课程和教材课件 | | | ≥8门 | 8门 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 承担省部级以上教研项目 | | | ≥5项 | 8项 | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 项目执行进度和预期符合率 | | | ＝100% | 96.63% | 3 | | 2.90 | | 延续性项目，项目实施中。 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 | | | ≤473万元 | 457.0475万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益  指标 | 平台支持教师承接横向课题产生间接经济效益 | | | ≥300万元 | 460.528 | 6 | | 6.00 | | 无 | |
| 社会效益  指标 | 实训基地的示范性（兄弟高校与行业企业参观借鉴） | | | ≥20家 | 20 | 7 | | 7.00 | | 无 | |
| 生态效益  指标 | 各类数字化实训平台均满足绿色化环保要求 | | | 定性 | 数字化实训平台均满足绿色化环保要求 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 可持续影响指标 | 维持数字化平台系统可持续升级，为学生提供可持续实习实践 | | | 定性 | 维持数字化平台系统可持续升级，为学生提供可持续实习实践 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 满意度  指标 | 服务对象满意度指标 | 学生满意度 | | | ≥95% | 95% | 3 | | 3.00 | | 无 | |
| 教师满意度 | | | ≥95% | 95% | 2 | | 2.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.56 | |  | |