|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目支出绩效自评表 | | | | | | | | |
| （2024预算年度） | | | | | | | | |
| 项目名称 | | 人才培养质量建设-北京市属高校网络图书馆建设 | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | 实施单位 | 首都师范大学 | | |
| 项目资金（万元） | |  | 年初预算数 | 全年预算数 | 全年执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |
| 年度资金总额 | 998.000000 | 998.000000 | 997.837000 | 10 | 99.98% | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | 998.000000 | 998.000000 | 997.837000 | — |  | — |
| 上年结转资金 |  |  |  | — |  | — |
| 其他资金 |  |  |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | 实际完成情况 | | | |
| 保障11个数据库的购置及安全运行，支持46所成员馆通过各种方式访问，提供查询、检索等服务。开展成员馆管理人员和专业人员的外地调研和业务培训。 | | | | 完成了11个数据库的购置及安全运行，支持46所成员馆通过各种方式访问，提供了查询、检索等服务。 | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |
| 产出指标 | 数量指标 | 购置数据库 | 11个/套 | 11个 | 50.00 | 50.00 | 无 |
| 质量指标 | 数据库验收通过率 | 100% | 100% | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 时效指标 | 按照预算进度完成 | 优 | 优 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 控制在预算范围之内 | ≤998万元 | 997.837万 | 5.00 | 5.00 | 无 |
| 效益指标 | 社会效益指标 | 提升图书馆联盟成员馆从业人员业务水平 | 优 | 受益成员馆46所，建设项目的使用量增加，扩大了图书馆联盟共同体影响力 | 20.00 | 18.00 | 无 |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 读者满意度 | ≥85% | 90% | 5.00 | 4.00 | 无 |
| 总分 | | | | | | 100.00 | 97.00 |  |