项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目名称 | | 直属单位业务发展-在线开放课程建设项目（二期） | | | | | | | | | | | |
| 主管部门 | | 北京市教育委员会 | | | | | 实施单位 | | 北京开放大学 | | | | |
| 项目资金 （万元） | |  | | 年初预算数 | 全年预算数 | | 全年执行数 | | 分值 | | 执行率 | | 得分 |
| 年度资金总额 | | 290.760000 | 266.080000 | | 266.080000 | | 10 | | 100.00% | | 10.00 |
| 其中：当年财政拨款 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 上年结转资金 | |  |  | |  | | — | |  | | — |
| 其他资金 | | 290.760000 | 266.080000 | | 266.080000 | | — | | 100.00% | | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 | | | | | | 实际完成情况 | | | | | | |
| 在线课程资源是我校实现人才培养目标、开展学历教育、为市民提供终身学习服务的重要载体，保持网络课程资源的持续建设与更新、引进汇聚优质课程资源是学校提升教育服务质量的重要举措和基本保障。本项目计划新建和引进共28门用于学校通识教育和专业发展的优质课程资源，构建由“通识教育模块、专业教育模块、实践教育模块”组成的三位一体、有机融合、层次分明、比例协调的课程体系。 | | | | | | 项目累计完成引进、建设和改造共28门用于学校通识教育和专业发展的优质课程资源，包括其中4门基于知识图谱建设的数智课程。 | | | | | | |
| 绩效指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | | | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 | | 得分 | | 偏差原因分析及改进措施 | |
| 产出指标 | 数量指标 | 新建在线课程 | | | 17门 | 17门 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 改造在线课程 | | | 3门 | 3门 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 引进在线课程 | | | 8门 | 8门 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 数量指标 | 2025年投入教学运行数量 | | | ≥18门 | 14门 | 5 | | 4.00 | | 按照专业执行计划，其余课程未安排25年开课,后续将随着专业课程教学安排和新专业招生开展陆续开课 | |
| 质量指标 | 符合在线课程验收标准课程比例 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 专家评审通过率 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 质量指标 | 符合在线课程制作标准课程比例 | | | 100% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 课程评审验收时间 | | | ≤11月 | 2024年11月28日 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 时效指标 | 合同签订时间 | | | ≤7月 | 2024年6月20日 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 成本指标 | 经济成本指标 | 预算控制数 | | | ≤290.76万元 | 266.08万元 | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 效益指标 | 经济效益指标 | 课程教学覆盖人数 | | | ≥2000人次 | 2229人次 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 社会效益指标 | 面向社会大众教学的课程门数 | | | ≥3门 | 2门 | 10 | | 7.50 | | 其余课程非学历应用正在接洽中，后续将持续与非学历教学部门联动，根据学校非学历课程需求，推进项目课程资源进入非学历资源库 | |
| 可持续影响指标 | 获评校级优质课程门数 | | | ≥5门 | 18门 | 10 | | 10.00 | | 无 | |
| 满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 教师满意度 | | | ≥90% | 包1：90% 包2：95% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 服务对象满意度指标 | 教学单位满意度 | | | ≥90% | 100% | 5 | | 5.00 | | 无 | |
| 总分 | | | | | | | | 100 | | 96.50 | |  | |