项目支出绩效自评表

（2024预算年度）

| 项目名称 | 市教委立项项目-新时代北京职业院校德育工作创新实践 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 | 北京市教育委员会 |  |  |  |  |  |  | 实施单位 |  |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  |  | 全年 执行数 |  |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |
|  | 年度资金总额 |  |  | 142.245350 | 141.867100 |  |  | 141.867100 |  |  | 10.00 |  | 100.00% | 10.00 |
|  | 其中：当年财政 拨款 |  |  | 142.245350 | 141.867100 |  |  | 141.867100 |  |  | — |  | 100.00% | — |
|  | 上年结转资金 |  |  | — | — |  |  | — |  |  | — |  | — | — |
|  | 其他资金 |  |  | — | — |  |  | — |  |  | — |  | — | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 开展北京市中高职思政课教师练兵比武、学生讲思政课等活动，开展新时代北京职业院校德育与思政工作研究，组织思政课教师代表开展实践研修和大思政课练兵比武竞赛，开展北京市中高职学生讲思政课比赛。组织北京市职业院校师生开展2024年“技能成才，强国有我”系列教育活动，并做好宣传展示。加强北京市中职名班主任工作室联盟建设，培育北京市职业院校“名班主任工作室”，组织北京市中职学校“名班主任工作室”成员到外省市优秀名班主任工作室交流学习培训，开展班主任能力素质提升系列培训，组织开展优秀班主任和学生交流。开展职业院校心理健康督导调研，总结凝练先进做法。 |  |  |  |  |  |  | 建设完善北京市职业学校思政课建设协作组，完成北京市职业院校思政课教师教学能力比赛、中职学校班主任能力大赛，学生讲思政课比赛，培育建设名班主任工作室，组织开展“技能成才 强国有我”教育活动和班主任工作室展示提升活动，完成职业学校教师和学生交流，支持北京市职业学校思政课建设协作组和中高职思政一体化中心建设，完成职业院校心理健康督导调研及心理健康专职教师培训等工作。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 |  | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 中职班主任专业素质提升培训 |  |  | =1次 | 2次 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 培育建设北京市中职名班主任工作室 |  |  | =5个 | 5个 |  | 5 | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 举办北京市职业院校“技能成才，强国有我”暨“文明风采”主题教育活动 |  |  | =1次 | 1次 |  | 5 | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 统筹开展加强北京市中高职思政课师资队伍建设的系列培训及研修活动 |  |  | 取得成效 | 取得成效 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 开展具有首都职业教育特色的新时代新北京新实践的“大思政课”教育基地及资源开发等工作 |  |  | 取得成效 | 取得成效 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 开展新时代中高职思政课一体化衔接的系列“手拉手”练兵比武、教学研究及资源建设等工作 |  |  | 持续推进 | 取得成效 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 开展北京市中高职大思政课一体化品牌建设活动 |  |  | 取得成效 | 取得一定成效 |  | 4 | 4.00 |  | 无 |  |  |
|  |  | 时效指标 | 按照既定计划完成各项建设任务 |  |  | 完成 | 完成 |  | 15 | 12.00 |  | 根据工作任务方案调整，未举办国赛。 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 严格按照批复金额执行 |  |  | 完成 | 完成 |  | 15 | 15.00 |  | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益指标 | 提升班主任队伍专业能力，加强名班主任工作室建设 |  |  | 持续推进 | 得以提升 |  | 10 | 10.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 增强职业院校思政和德育工作的时代性、政治性、实践性、持续性和实效性，提升北京职业教育思政和德育工作的整体水平 |  |  | 得以提升 | 得以提升 |  | 10 | 7.00 |  | 开展思政德育活动的实效性有待进一步提升。 |  |  |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度标 | 教师满意度 |  |  | ≥90% | 95% |  | 5 | 5.00 |  | 无 |  |  |
|  |  |  | 学生满意度 |  |  | ≥90% | 97% |  | 5 | 5.00 |  | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 94.00 |  |  |  |  |