项目支出绩效自评表

（ 2024预算年度）

| 项目名称 |  | 市教委立项项目-北京市义务教育阶段优质均衡发展监测与数据分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 北京市教委本级事业财务 |  |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 |  | 分值 |  | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 28.714800 | 28.714800 |  | 28.646000 |  | 10.00 |  | 99.76% |  | 9.98 |
|  |  | 其中：当年财政 拨款 |  | 28.714800 | 28.714800 |  | 28.646000 |  | — |  | 99.76% |  | — |
|  |  | 上年结转资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
|  |  | 其他资金 |  | — | — |  | — |  | — |  | — |  | — |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |  |  |
|  | 通过北京市义务教育优质均衡发展监测与数据分析服务项目，支撑全市各区高效开展义务教育优质均衡数据监测服务工作，2024年计划重点支撑第二批创建区进行优质均衡的测算工作，精准定位问题。从资源配置、政府保障程度、教育质量、社会认可度四个方面进行工作推进。 |  |  |  |  |  | 已通过北京市义务教育优质均衡发展监测与数据分析服务项目，支撑全市各区高效开展义务教育优质均衡数据监测服务工作，2024年计划重点支撑第二批创建区进行优质均衡的测算工作，精准定位问题。以“重硬件更重软件”、“重数量更重质量”、“重指标合格更重群众满意”的工作原则，从资源配置、政府保障程度、教育质量、社会认可度四个方面进行工作推进。 |  |  |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 |  | 得分 | 偏差原因分析及改进措施 |  |  |
|  | 产出指标 | 质量指标 | 监测范围覆盖（区、校） |  |  | 是 | 是 | 30 |  | 30.00 | 无 |  |  |
|  |  | 质量指标 | 监测数据分析 |  |  | 是 | 是 | 20 |  | 20.00 | 无 |  |  |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 成本控制 |  |  | 28.7148 | 28.646 | 10 |  | 10.00 | 无 |  |  |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 决策参考 |  |  | 是 | 是 | 30 |  | 30.00 | 无 |  |  |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 |  | 99.98 |  |  |  |