项目支出绩效自评表

（ 2024 年度）

| 项目名称 |  | 直属单位业务发展--北京市教育科学“十四五”规划2024年度课题项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主管部门 |  | 北京市教育委员会 |  |  |  |  | 实施单位 | 北京教育科学研究院 |  |  |  |
| 项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预 算数 | 全年预 算数 |  | 全年 执行数 | 分值 | 执行率 | 得分 |  |
|  |  | 年度资金总额 |  | 1100.000000 | 1081.340000 |  | 1080.322729 | 10 | 99.91% | 10.00 |  |
|  |  | 其中：当年财政拨款 |  | 1100.000000 | 1081.340000 |  | 1080.322729 | 10 | 99.91% | 10.00 |  |
|  |  | 上年结转资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
|  |  | 其他资金 |  |  |  |  |  | — |  | — |  |
| 年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  |  |  | 实际完成情况 |  |  |  |  |
|  | （1）完成2024年度课题申报、立项、开题、中期检查、结题等课题管理工作。（2）通过组织课题研究，进一步提高教育科研水平，力争取得一批有较高质量的新的研究成果，推动教育改革和教育理论建设，促进北京市教育事业的发展。 |  |  |  |  |  | （1）完成了2024年度课题申报、立项、开题、中期检查、结题等课题管理工作。（2）通过组织课题研究，取得了一批有较高质量的新的研究成果，促进了北京市教育事业的发展。 |  |  |  |  |
| 绩 效 指 标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度 指标值 | 实际 完成值 | 分值 | 得分 |  | 偏差原因分析及改进 措施 |
|  | 产出指标 | 数量指标 | 编制、发布《北京市教育科学“十四五”规划2024年度课题指南》 |  |  | =1篇 | 1篇 | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  |  | 组织全市各级各类学校、教育教学研究机构、学术团体申报课题数 |  |  | ≥2000篇 | 3532篇 | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  |  | 通过专家评审确定北京市教育科学“十四五”规划2024年度立项课题数 |  |  | ≥400篇 | 550篇 | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  |  | 北京市教育科学“十四五”规划2024年度立项课题开题数 |  |  | ≥400篇 | 550篇 | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  |  | 北京市教育科学规划课题中期检查数 |  |  | ≥300篇 | 497篇 | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  | 质量指标 | 研究成果合格率 |  |  | ≥97% | 99% | 7 | 7.00 |  | 无 |
|  |  | 时效指标 | 研究课题开题完成率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 | 6.00 |  | 无 |
|  |  |  | 研究课题中期完成率 |  |  | ≥99% | 100% | 6 | 6.00 |  | 无 |
|  |  |  | 研究课题结题完成率 |  |  | ≥95% | 100% | 6 | 6.00 |  | 无 |
|  | 成本指标 | 经济成本指标 | 项目预算控制数 |  |  | ≤1081.340000万元 | 1080.322729万元 | 5 | 5.00 |  | 无 |
|  | 效益指标 | 社会效益 指标 | 围绕2024年550项立项课题和近5年的在研课题，开展决策咨询研究、实践应用研究和基础理论研究。通过课题研究形成446份成果公报、3份成果快报以及课题研究人员公开发表的近两千篇论文等，促进教育工作者的专业化发展，努力取得一批有影响力的高水平创新性成果。 |  |  | ≥99% | 100% | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  |  | 可持续影响指标 | 围绕“十四五”时期我市教育事业发展目标和重点任务，培养了一千多位课题负责人，覆盖北京市所有区县中小学、幼儿园、部属高校、市属高校、职业学校等大中小院校，课题负责人和课题参与人，共几千名教师教学能力在科研的陪伴下持续增长，教师参与度高，充分发挥了教育科研对教育决策、教育教学实践、学术发展的引领和支撑作用。 |  |  | ≥99% | 100% | 10 | 10.00 |  | 无 |
|  | 满意度 指标 | 服务对象满意度指标 | 成果应用单位满意度(无投诉) |  |  | ≥96% | 100% | 5 | 5.00 |  | 无 |
| 总分 |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 100.00 |  | 无 |